蛟河市“十三五”脱贫攻坚规划

（2016-2020年）

序   言

- 党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央把扶贫开发摆上事关人民福祉、事关巩固党的执政基础、事关国家长治久安、事关我国国际形象的战略高度，提出一系列新思想、新观点、新要求，为做好新时期扶贫开发工作提供了重要的理论支撑、思想引领，指明了前进方向。省委、省政府高度重视扶贫开发工作，深入贯彻习近平总书记关于扶贫开发的重大战略思想，落实国家扶贫开发方针政策，对全省扶贫开发工作做出一系列重要部署。

- 全市脱贫攻坚现已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期。截止2015年底全市还有农村贫困人口1.1万人，25个省级贫困村，贫困面仍然很大。多数贫困村屯基础设施落后，交通不便，生产条件困难，农民增收困难，村集体经济薄弱，缺少持续稳定的收入渠道。需要以更大的决心、更明确的思路、更精准的措施、超常规的力度，坚决打赢脱贫攻坚战。

- 第一章  脱贫基础

- 一、经济社会发展概况

- 蛟河市是吉林省吉林市下辖县级市，位于吉林省东部，长白山西麓，东与敦化市相邻，南与桦甸市接壤，西隔松花湖与吉林市、永吉县相望，北与舒兰市、黑龙江省五常市毗连，总面积6235平方千米。蛟河辖7个街道、8个镇、2个乡，包括2个省级经济开发区。蛟河总人口约47万人，其中农业人口27.1万人。有18个少数民族约4.6万人。截止2015年末，蛟河市城镇人口可支配收入19130元，农村人口可支配收入12090元。

- 2015年，全市地区生产总值实现201.66亿元，是2010年的1.5倍，年均增长8.4%；第一、二、三产业增加值分别为36.56亿元、95.57亿元、69.53亿元，年均增长5.1%、9.0%、9.6%。规模工业增加值76.6亿元，是2010年的2.1倍，年均增长16%。地方级财政收入7.4亿元，是2010年的1.8倍，年均增长12.6%。固定资产投资累计完成829.4亿元，是“十一五”时期的1.6倍。社会消费品零售总额80.4亿元，是2010年的1.86倍，年均增长13.2%。

二、“十二五”扶贫开发规划执行情况

（一）加强领导，落实责任。

在扶贫开发领导小组的统一领导下，市、乡两级形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各相关部门（站办所）全面抓的工作格局，明确了工作职责和任务分工，落实专项工作经费，做到了机构、人员、经费、责任“四个到位”，为顺利开展精准式扶贫工作提供了坚强的组织保障。

（二）规范操作，精准扶贫。

全市以开展党的群众路线教育实践活动为契机，组织市、乡干部深入村屯，大力宣传开展精准式扶贫工作的重要意义。把建档立卡工作目的要求、识别标准、识别程序等相关政策宣传到村、到户，做到了家喻户晓，同时召开动员会和培训会，对全市精准式扶贫工作进行安排部署。对驻村干部和村三委干部进行了业务培训，严格按照公平、公正、公开原则，按照农户申请—调查核实—民主评议—对象公开等程序，精准识别贫困人口，以“一高一低一无”识别总要求，综合考虑道路、通讯等因素严格识别贫困村。2013年末全市建档立卡贫困户25658人，贫困村25个，确保了精准式扶贫工作规范有序、数据真实。

（三）结对帮扶，整体联动。

落实领导包片、部门包村、干部包户责任制，每个贫困村确定1个市直部门进行帮扶，选派素质好、有经验、有能力、善于同群众打交道的机关事业单位优秀干部驻村工作，担任村党组织“第一书记”，积极宣传党的扶贫开发和强农惠农富农政策，将各项政策深入落实到村到户，主动带头到所在村屯开展贫困户识别和建档立卡工作，帮助村“两委”制定和实施脱贫计划，坚持扶贫与扶智、“输血”与“造血”相结合，使驻村联户、结对帮扶的各项措施落到实处、取得实效。共计开展帮办代办服务40余项，走访入户150余次，为群众解决实际困难60余件。

（四）上争资金，项目带动。

扶贫工作开展以来，坚持走开发式扶贫的路子，依托当地资源，帮助贫困村、贫困户开发投资少，见效快的项目，通过项目带动贫困村户脱贫致富。“十二五”期间，全市共计争取各类扶贫资金3049万元，发展各类产业24项，基础设施建设14项。

三、现有脱贫攻坚对象情况

截止到2015年末，全市共有建档立卡贫困人口5832户11609人。25个省级贫困村中贫困人口1121户2412人。低保户3560户7260人，五保户566户687人，一般户1706户3662人，有劳户共计1732户2614人。

表1-1  蛟河市各乡镇（街）贫困人口统计表

| 乡镇 | 贫困户数（户） | 贫困人口数（人） |
| --- | --- | --- |
| 漂河镇 | 271 | 567 |
| 白石山镇 | 583 | 953 |
| 庆岭镇 | 582 | 1538 |
| 天岗镇 | 611 | 1086 |
| 新站镇 | 544 | 1053 |
| 松江镇 | 522 | 1260 |
| 天北镇 | 725 | 1501 |
| 黄松甸镇 | 367 | 745 |
| 乌林乡 | 252 | 445 |
| 前进乡 | 348 | 572 |
| 河南街 | 309 | 540 |
| 拉法街 | 378 | 716 |
| 新农街 | 184 | 353 |
| 奶子山街 | 141 | 253 |
| 民主街 | 11 | 23 |
| 长安街 | 4 | 4 |
| 合计 | 5832户 | 11609人 |

表1-2 蛟河市各乡镇（街）省级贫困村名单

| 省级贫困村数量（个） | 乡镇 | 省级贫困村 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 白石山镇 | 新发村 |
|  | 白石山镇 | 东桥村 |
|  | 河南街 | 安乐村 |
|  | 河南街 | 八垧地村 |
|  | 河南街 | 牤牛河村 |
|  | 漂河镇 | 青背村 |
|  | 漂河镇 | 二道村 |
|  | 漂河镇 | 胜利村 |
|  | 前进乡 | 三河村 |
|  | 庆岭镇 | 葡萄沟村 |
|  | 庆岭镇 | 庆岭村 |
|  | 庆岭镇 | 新华村 |
|  | 松江镇 | 南台子村 |
|  | 松江镇 | 永兴村 |
|  | 新农街 | 南大村 |
|  | 新站镇 | 石门子村 |
|  | 新站镇 | 复兴村 |
|  | 天岗镇 | 五道河村 |
|  | 天岗镇 | 七道河村 |
|  | 黄松甸镇 | 南顶子村 |
|  | 天北镇 | 岭东村 |
|  | 天北镇 | 牛心村 |
|  | 乌林乡 | 高家村 |
|  | 奶子山街 | 建设村 |
|  | 拉法街 | 海青村 |

从致贫原因上来看，主要以因病因残致贫为主，其中因病致贫4045户8133人；因残致贫981户1730人；因学致贫73户203人；因灾致贫8户16人；缺土地112户258人；缺技术257户408人，缺劳力79户153人；缺资金49户93人；自身发展动力不足的76户163人；其他152户452人。

四、“十三五”脱贫攻坚的外部环境

党的十八大以来，党中央、国务院将扶贫开发工作摆在更加突出的位置，习近平总书记作出了一系列重要指示，国家从政策、资金、项目等方面，加大对贫困村的脱贫攻坚支持力度。2011年，中共中央、国务院印发《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》，指出坚持开发式扶贫方针，实行扶贫开发和农村最低生活保障制度有效衔接。把扶贫开发作为脱贫致富的主要途径，鼓励和帮助有劳动能力的扶贫对象通过自身努力摆脱贫困；同年，国务院下发编制“主体功能区规划”的通知，规范我国人口、经济和资源环境相协调的国土空间开发格局，实现全面建设小康社会目标。

从国内环境来看，长期的改革开放和快速发展，使蛟河经济实力大幅提升，国家启动实施的“一带一路”、“新一轮东北老工业基地振兴”、长吉图开发开放先导区实施战略，为蛟河提供了良好的政策机遇；党的十八届三中全会部署全面深化国企改革、分税制改革、地方分权、放开准入等重大改革措施的实施，为蛟河提供了巨大改革“红利”；中国经济进入“新常态”，经济增长由高速转为中高速，经济增长方式由传统粗放转向高效率、低成本、可持续，经济增长动力由要素驱动、投资驱动转向创新驱动、改革驱动，为蛟河实现经济转型发展提供了良好的过渡期。“中国制造2025”、“互联网+”概念的提出，为蛟河提供了全新的生产方式和经营模式。深刻认识“三期叠加”的阶段性特征，主动适应经济发展的“新常态”，抓住政策机遇期，改革措施释放期，促进“四化”协同发展，实现蛟河经济可持续发展。

国家全面深化改革，将不断解放和激发社会生产力，增强发展活力；国家注重生态文明建设制度，有利于蛟河市发挥生态资源优势，推进申报生态功能区试点建设，增强可持续发展力。从蛟河市基本情况看，生态、产业、资源、区位、平台五大优势尚未充分释放，未来发展的空间和潜力巨大；随着长吉一体化和长珲高速公路、吉图珲客运专线开通的综合效应，必将为经济发展提供更加良好的发展机遇和有利条件；随着新型能源、生态旅游以及现代服务业的快速崛起，也将为新兴产业的培育、传统产业的升级和经济发展方式的转变提供强大支撑。

纵观全局，未来五年蛟河市仍处于可以大有作为的战略机遇期，要全面深刻认识新常态，坚定不移调结构，着力解决结构不优问题；坚定不移转方式，着力解决路径依赖问题；坚定不移推动创新驱动，着力解决动力转换问题；坚定不移深化改革，着力解决改革红利释放问题。要牢牢把握新常态下的重大调整机遇，化挑战为机遇，转潜力为实力，变困境为佳境，推动蛟河市经济社会持续健康发展。

表1-3  蛟河市“十三五”区域经济发展指标

| “十三五”区域经济发展指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规划内容 | 基期 | 到2018年底 | 到2020年底 |
| 1 | 地区生产总值年均增长率 | 8.4% | 7% | 7% |
| 2 | 城镇居民可支配收入校长率 | 8.9% | 7.2% | 7.2% |
| 3 | 农村居民可支配收入增长率 | 14.9% | 7.6% | 7.6% |
| 4 | 人口自然增长率 | 1.8% | 2.3% | 2.5% |
| 5 | 城镇化率 | 39.6% | 43% | 45% |
| 6 | 森林覆盖率 | 63.8% | 65% | 67% |
| 7 | 九年义务教育巩固率 | 99.19% | 99.4% | 99.5% |
| 8 | 高中阶段教育毛入学率 | 80% | 83% | 85% |
| 9 | 婴儿死亡率 | 6‰ | 5‰ | 4‰ |
| 10 | 万元地区生产总值能耗 |  | 降低30% |  |
| 11 | 万元工业增加值用水量 |  | 降低20% |  |

第二章 总体要求

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、吉林市扶贫开发工作会议精神，围绕实施精准扶贫、精准脱贫方略，充分依靠政治优势和制度优势，坚持由偏重“输血”向注重“造血”转变，坚持整村推进与精准扶贫同步，坚持扶贫开发与生态保护并重，坚持开发式扶贫与社会保障两轮驱动，坚持政府、市场、社会“三位一体”大扶贫格局，坚持把解决群众如期脱贫与可持续致富结合起来，实施“六个一批”精准脱贫模式，提高贫困村的发展能力，建立完善精准扶贫机制，把扶贫开发作为建成小康社会的重要突破口，确保到2017年末全面实现贫困人口脱贫。

二、基本原则

——坚持党委领导、政府主导。充分发挥各级党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，市乡村三级书记抓扶贫，发挥基层党组织带富和堡垒作用。强化党委政府扶贫开发的主体责任，推动行业部门履行扶贫开发职责，强化协同协作，合力开展脱贫攻坚。

——坚持精准扶贫、精准脱贫。按照“规划到村、帮扶到户、责任到人”的工作思路，落实扶贫对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效“六个精准”的要求，真正在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效，做到扶真贫、真扶贫、真脱贫，使脱贫更加有效、更可持续。

——坚持系统思维、统筹协调。注重结合，打好“组合拳”，把脱贫攻坚放到实现农业现代化与推进城镇化、生态文明建设、保障和改善民生等重大战略中去谋划、去推动，增强贫困村和贫困对象的可持续发展能力。

——坚持因地制宜、创新发展。因人因地施策，探索多渠道、多元化精准扶贫新路径，切实提高针对性、实效性。探索生态扶贫新路子。创新扶贫开发模式，推动扶贫资源使用由多头分散向统筹集中转变。

——坚持自力更生、艰苦奋斗。坚持开发式扶贫，注重扶贫先扶智。在用好国家扶持政策的前提下，处理好国家、省、吉林市、社会帮扶和自身努力的关系，激发贫困村和贫困人口自我脱贫的内生动力，增强自我发展能力，不搞“大包大揽”，破除“等、靠、要”思想。

——坚持广泛动员、社会参与。广泛动员社会各界参与扶贫开发，鼓励扶贫济困，促进共同富裕，构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的大扶贫格局，举全市全社会之力，加快推进扶贫开发、如期完成脱贫任务。

三、脱贫目标

（一）总体目标。

2016年实现贫困人口和贫困村脱贫数量双过半，到2017年末，全市所有贫困村和贫困户稳定实现“两不愁、三保障、两平均”的脱贫攻坚目标，确保现行标准下11609名贫困人口实现脱贫、25个贫困村摘帽；稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿；农村贫困人口义务教育、基本医疗和住房安全有保障。到2020年末，实现贫困村农村人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。

（二）阶段目标。

到2016年末，完成15个贫困村摘帽，6000名贫困人口脱贫；到2017年末，完成10个贫困村摘帽，5609名贫困人口脱贫；2018至2020年，继续保留对口帮扶，加强对已脱贫人员的跟踪调查和后续管理，进一步巩固提升脱贫成效。

| 表2-1 “十三五”贫困人口、贫困村脱贫时序 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱贫对象 | 基期 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 11609 | 6000 | 5609 | 巩固 | 巩固 | 巩固 |
| 建档立卡贫困村退出数（个） | 25 | 15 | 10 | 巩固 | 巩固 | 巩固 |

（三）脱贫标准。

实施扶贫对象动态管理，有序退出。贫困人口脱贫标准按农民年人均可支配收入计算，具体分年度标准如下：2015年，3000元/年；2016年，3200元/年；2017年，3400元/年；2018年，3600元/年；2019年，3800元/年；2020年，4000元/年。

贫困村“出列”标准为：村贫困人口发生率低于全省平均水平，村级集体经济有稳定收入，并具备“八有”特征：即有稳定的增收项目、有入村公路、有安全饮用水、有合适的住房、有广播电视、有进村的电话和宽带线路、有医务室、有文化活动场所。

四、主要指标

| 表2-2 “十三五”贫困状况变化指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 规划内容 | 基 期 | 到2018年底 | 到2020年底 |
| 1 | 贫困发生率 | 3.88% | 0 | 0 |
| 2 | 建档立卡贫困人口（人） | 11609 | 0 | 0 |
| 3 | 贫困户危房改造数（户） | 93 | 0 | 0 |
| 4 | 人均教育、卫生、社保和就业三项支出相当于全省平均水平 | 83% | 85% | 90% |
| 5 | 贫困户参加新型合作医疗人数比例 | 95.2% | 98% | 98% |
| 6 | 解决农村安全饮水农户比例 | 56.31% | 64.46% | 73.81% |
| 7 | 通沥青（水泥）路行政村率 | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 自然村通路率 | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 自然村通电率 | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 产业项目覆盖贫困户比例 |  | ≥90% | ≥90% |
| 11 | 产业项目收益率 |  | ≥12% | ≥12% |
| 12 | 贫困户参加新型经济合作体比例 |  | ≥30% | ≥30% |

第三章 实施精准脱贫

针对全市贫困人口不同致贫原因，制定精准脱贫计划，加快实施“通过发展产业脱贫一批”、 “通过生态保护脱贫一批”、“通过教育支持脱贫一批”、“通过健康救助脱贫一批”、“通过兜底保障脱贫一批”、“通过一事一议帮扶脱贫一批”精准扶贫工程，坚持因人施策，因户制宜，整合资源，合力攻坚，切实保障现有贫困人口如期脱贫，实现精准脱贫。

由于致贫原因复杂多样，为保障贫困人口实现全民脱贫，夯实脱贫成果，采取“一户多策”方式进行扶贫，对每个贫困户综合施策进行扶持。各种精准脱贫方式落实贫困人口人数见表3-1。

表3-1  “十三五”贫困状况变化指标

| 精准脱贫方式 | 带动贫困户人数（人次） |
| --- | --- |
| 一、发展生产脱贫一批 | 4415 |
| 二、生态保护脱贫一批 | 0 |
| 三、发展教育脱贫一批 | 89 |
| 四、健康救助脱贫一批 | 1159 |
| 五、社会保障兜底一批 | 5943 |
| 六、一事一议帮扶一批 | 0 |
| 合计 | 11609 |

一、发展生产脱贫一批

对建档立卡贫困人口中有劳动能力的贫困人口，通过扶贫专项资金支持、行业部门和社会力量帮扶，支持发展产业和就业项目，落实扶贫措施，提升自我持续发展能力。加快发展规模效益型农业、智慧农业、休闲农业、调整农业内部结构，积极发展农业产业化经营，在推动农业转型升级中拓展农民增收渠道，增加农民收入。对主要从事农业生产的贫困人口，重点支持发展特色种植业、养殖业和园艺特产业，带动发展农产品加工业，形成一户一项（目）、一村一品、一乡一业的产业发展局面。对具备职业技能和壮体力型劳动力，重点加强技能培训和转移就业指导服务，增加劳务收入。落实好培训补贴政策，进一步充实和丰富培训工种和培训项目，通过订单式培训、定向培训和送培训下乡等方式，将简单、易学的家政服务、育婴师、农村快递员等培训项目送到贫困人员身边，确保贫困家庭中在法定劳动年龄内、有就业愿望和培训愿望的劳动力至少掌握一门致富技能。加强农民工返乡创业基地建设，鼓励和引导贫困人口就地就近转移就业。对目前高中以上文化程度的贫困人口和未升学初高中毕业生，通过组织参加返乡创业培训、农村青年电商培育等活动，鼓励和支持发展就业创业项目。打造提升“吉林大姐”、“吉林巧姐”、“吉林网姐”、“吉林保安”等创业就业品牌。对具备相应资源优势和创业能力的贫困人口，重点支持发展光伏、电商、旅游等新兴业态。加强产业和就业扶贫机制创新，对于经营能力不足、缺少耕地资源、缺少资金的，通过集体经济组织、农民合作社、龙头企业实施项目带动，利用扶贫资源入股，创新股份合作、集体经营、联户经营、委托管理、承包租赁等多元产业扶贫模式，完善利益联结机制，带动贫困人口脱贫。

到2017年末，有劳动能力的贫困户至少有一个脱贫项目，有部分劳动能力及无劳动能力的贫困户实现产业脱贫全覆盖，通过产业经营带动贫困人口4415人实现脱贫。每个省级贫困村至少有1个以上稳定收入项目，实现贫困村和贫困户人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平。

二、发展教育脱贫一批

对建档立卡贫困人口中因学致贫的贫困学生，实施教育扶贫工程，阻断贫困代际传递。落实学前教育资助制度，每个乡镇街至少办好1所公办幼儿园，满足贫困村适龄留守儿童学前教育需求。推进教育资源均衡配置，实施“教育扶贫全覆盖行动”，推进实施全面改善贫困村义务教育薄弱学校基本办学条件。加快普及高中阶段教育，对建档立卡学生实施普通高中免除学杂费。实施“雨露计划”，对贫困家庭子女在校接受中、高等职业教育的，每人每年补助3000元。实施低保家庭中小学生午餐免费补贴。实施乡村教师支持计划，鼓励城市优秀教师到贫困村所在地中小学、幼儿园交流轮岗。

三、医疗保险和医疗救助脱贫一批

对建档立卡贫困人口中因病致贫的贫困人口，实施健康扶贫行动，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务。优先做好贫困人口基本医疗保障与大病保险工作，对农村特困供养人员和农村低保对象参加新农合个人缴费部分给予全额资助，符合条件的困难对象参合率计划达到100%。扩大救助范围，将低收入家庭的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者以及因病致贫家庭的重病患者等困难群众纳入救助范围，并视情况增加救助病种。实施新农合大病保险，适当提高贫困人口新农合住院费用报销比例和大病保险报销比例，2016年新农合在县及县以下医疗机构就医住院报销比例不低于75%，大病保险报销封顶达20万元，大病二次救助最高可达30万元。加大对贫困人口中计划生育特殊家庭的扶持力度。加强贫困村屯传染病、地方病、慢性病等疾病防治工作。加强贫困残疾人康复服务。全面实施贫困对象免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、妇女孕前及孕早期增补叶酸、孕产妇住院分娩补助、7岁以下儿童免费视力检查等重大公共卫生项目。优先加强贫困村卫生室建设，确保逐步达到村卫生室基本标准。

四、社会保障兜底一批

对建档立卡贫困人口中享受低保政策的贫困人口，通过产业扶持和就业帮助无法实现脱贫的，要纳入低保体系，做到政策性保障兜底。制定农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接的实施方案。进一步加强农村低保家庭经济状况核查工作，提高动态管理水平，确保将符合条件的贫困家庭全部纳入低保救助范围。加大临时救助力度，做到兜底线、救急难。到2017年末使符合低保条件的建档立卡贫困对象通过 “低保兜底”全部实现脱贫。

第四章 着力提升贫困村区域发展能力

一、加快交通基础设施建设

加快贫困村村屯道路建设，优先在贫困村实施村屯畅通工程和安全隐患治理工程，加大向上沟通协调力度，努力提高贫困村公路建设补助标准，支持产业基地田间道路建设，增强农村公路服务保障水平和防灾抗灾能力。到2017年，全市25个省级贫困村的自然屯通硬化路率达到80%以上。升级改造市、乡、村道路，全面消除乡级以上即有危桥和安全隐患路段。

二、加快水利基础设施建设

加大贫困村农村饮水安全工作力度，提高水质达标率和自来水入户率，建立从“源头”到“龙头”的农村饮水安全工程体系。到2017年，全面巩固提升贫困村居民供水保障水平，实现贫困村自来水普及率达到85%以上。加强小型病险水库除险加固、小型农田水利、粮食增产工程、高标准农田建设、农业综合开发等工程向贫困村倾斜，解决农田水利灌溉“最后一公里”问题。加大对贫困村中小河流治理、水土流失综合治理力度，加强山洪和地质灾害防治体系建设。

三、加快农村电力设施建设

完成新一轮贫困村电网改造升级工程。全力支持光伏扶贫项目建设，做好2016—2017农村电网升级改造计划，落实好“以电代薪”、项目贷款贴息、税收减免等政策。提高群众用电质量，到2017年，全部解决贫困村屯“低电压”问题，供电可靠率达到99.8%，电压合格率达到99.4%。

四、优先实施贫困家庭危房改造

继续加大对贫困家庭危房改造支持力度，认真落实好分类补助标准，拓宽改造资金筹集渠道，整合使用危房改造、节能补助、抗震设防、灾损重建等资源。加强对农村危房改造的管理和监督检查，到2017年底，全面完成省下达的贫困户C、D级危房改造任务。对符合农村危房改造条件但无能力改造的特困户由包保单位或扶贫基金出资进行加固维修改造，确保贫困户住房安全有保障。

五、加快改善贫困村农村人居环境

加强村庄建设规划编制工作，推进贫困村生活垃圾处理、污水治理和村庄绿化美化。加大全市农村环境综合整治力度，做好农村生活垃圾、污水治理和畜禽养殖污染物综合治理工作。加大对贫困村厕所改造工作的支持力度。结合交通基础设施建设、农村危房改造、农村环境综合整治、特色旅游名村等项目建设，推进乡村旅游富民工程，实施乡村旅游创业计划，创建“美丽乡村游”系列品牌，加快家庭旅馆业发展，促进贫困村旅游升级。继续推进贫困村农村环境连片整治，支持农村山水田林路建设和小流域综合治理。

六、加快贫困村现代农业发展

推动现代农业产业体系、现代农业生产体系、现代农业经营体系建设。国家和省市扶持“三农”的政策、资金和项目向贫困村倾斜。贫困村要统筹使用涉农资金，重点支持贫困村、贫困户发展生产。实施扶贫特色产业推进行动，每个贫困村都要依据产业发展基础，谋划建设贫困人口参与度高的特色产业基地，形成一村一品、一乡一业的产业发展局面。重点扶持设施农业、优势产业、特色加工业，加快发展农村服务业，大力发展智慧农业，引导壮大休闲农业，完善农产品流通网络和农业社会化服务体系，促进一、二、三产业融合发展，让贫困户更多分享农业产业链和价值链增值收益。支持村级集体经济发展，增强新农村发展后劲。落实好省、吉林市关于龙头企业、农民合作社、家庭农场和专业大户等新型农业经营主体扶持政策。加强农业科技成果推广和对农民的技术培训，加大贫困村干部选派帮扶和人才培养开发力度，完善科技服务体系和社会化服务体系。落实人才精准扶贫基层行活动，培育科技示范户，培训扶贫创业致富带头人。积极稳妥推进农村综合改革，创新农村集体经济组织管理体制和运行机制。

七、加强公共文化服务体系建设

通过有线联网、无线覆盖、直播卫星、地面数字广播电视等多种方式，提高电视收视覆盖率。实施贫困村农家书屋提升工程，加快农家书屋出版物更新和数字农家书屋建设，每个农家书屋每年补充图书一般不少于60种。完善村级组织活动场所等现有设施，积极开展群众性文体活动。培育“文化下乡”和“农村电影放映工程”等公共文化服务品牌。

八、加大“互联网+扶贫”力度

加快推进贫困村信息网络建设，优先支持贫困村接通符合国家标准的互联网。以电子商务进农村综合示范县试点建设为契机，成立县级电商运营中心，利用阿里巴巴“村淘”项目和省农信公司开梨网平台，在村级建设服务站，到2017年，实现全市256个行政村电子商务村级服务站全覆盖。支持电商企业拓展农村业务，加强贫困村农产品网上销售平台建设。加强农村电商人才培训，强化脱贫攻坚信息服务。

第五章 积极开展社会帮扶脱贫

一、落实定点帮扶责任

认真贯彻落实蛟河市《关于在全市脱贫攻坚战中实施贫困村、贫困户包保帮扶活动的方案》，按照“规划到村、帮扶到户、责任到人”的总体要求，创新开展“一根链条、广泛参与”的包保帮扶模式，合理分配吉林市、市本级、乡、村四级包保网络任务，实行定单位、定人、定点、定责帮扶，确保贫困村、贫困户全覆盖。充分发挥全市各级党政机关（企事业单位）和党员干部定点扶贫的组织优势和制度优势，引领汇聚形成全市各方面力量广泛参与脱贫攻坚的社会氛围。以开发式扶贫、造血式扶贫为主要方式，不脱贫不脱钩，齐心协力打好打赢脱贫攻坚战。

完善定点扶贫工作机制，定点帮扶单位要制定实施方案，明确具体责任人，组织发动本单位、本系统干部职工参与到定点扶贫中来，切实为帮扶对象办好事、办实事。帮扶资金可以由包保单位预算经费结余及其它自有资金解决。定点帮扶单位要把定点扶贫工作纳入本单位重点工作，一并推进。

按照省、市、县三级联动要求，集中组织好脱贫攻坚示范引领行动，全面打响全市脱贫攻坚战。2016年初，全面启动贫困村、贫困户包保帮扶活动，各包保部门和党员干部代表，分别深入到包保村和包保户进行对接。首次对接的包保干部重点掌握包保村基本情况，核准贫困户数量，了解分析致贫原因，因村因户制定帮扶计划，为开展好脱贫攻坚工作奠定基础。同时，组织开展好春节走访慰问活动，为贫困村和贫困户送温暖、送祝福，让他们切身感受到党和政府的关怀与温暖。

二、企业帮扶

鼓励支持企业参与扶贫开发，引导企业特别是民营企业通过提供就业岗位、订单采购农产品、共建生产基地、联办合作社、投资入股等方式，帮助贫困村培育增收产业，实现互利互赢。深化村企共建，鼓励企业通过到农村投资兴业、合作共建、捐资捐助等形式，开展包村扶贫。积极为民营企业参与脱贫攻坚提供财政、税收、金融、土地、用工等政策支持，优化审批流程，缩短审批时间，提高审批效率。通过报纸、电视、网络等方式，广泛宣传民营企业参与扶贫优惠政策，提高民营企业对相关政策的知晓率。通过完善扶贫龙头企业认定制度，增强企业辐射带动贫困户增收的能力。深化村企共建，鼓励企业通过到农村投资兴业、合作共建、捐资捐助等形式，开展包村扶贫。

三、社会组织、社会工作专业人才和志愿者帮扶

鼓励支持社会组织、社会工作专业人才、个人参与扶贫开发，引导社会扶贫重心下移，实现社会帮扶资源与精准扶贫有效对接。倡导扶贫志愿者行动，在贫困村构建扶贫志愿者服务网络。组织在中秋、春节等重要节日向贫困群众送温暖、献爱心活动。加强社会扶贫信息服务网络建设，搭建社会扶贫平台，全面及时公开扶贫捐赠信息，提高社会扶贫公信力和美誉度，探索发展公益众筹扶贫。鼓励海外、境外华人、华侨和各种社团组织参与扶贫。发挥工会、共青团、妇联、残联等单位组织动员优势，依托各类社会组织，创新服务支撑体系，鼓励和引导广大社会成员和港澳同胞、台湾同胞、华人华侨及海外人士捐助款物，开展助教、助医、助学等扶贫活动，倡导志愿服务精神，构建中国特色的扶贫志愿者网络和服务体系。

第六章 资金与项目精准安排

一、资金来源

“十三五”期间，蛟河市拟实施脱贫攻坚建设项目262项，总投资5.001亿元。

1、财政扶贫资金，包括：中央扶贫财政资金、省级扶贫财政资金和地方财政扶贫资金。财政扶贫资金共需2.071亿元，其中：需中央扶贫财政资金0.6亿元、省级扶贫财政资金1.406亿元、地方财政扶贫资金0.065亿元。

2、金融机构贷款，包括：吉林省农业信贷资金、“扶贫互助组织”等提供的贷款。脱贫项目需申请金融机构贷款2.24亿元。

3、自筹资金，包括：企业自筹（机构自筹）、贫困户自筹等，主要是产业化项目经营主体的自筹资金（含以企业名义的银行贷款等）及医疗机构自筹资金。“六个一批”精准脱贫项目需企业（机构）自筹资金0.69亿元。

二、资金投向

财政专项扶贫资金使用投向根据财政部、国家发展改革委、国务院扶贫办《财政专项扶贫资金管理办法》规定执行。按照国家扶贫开发政策要求，结合当地扶贫开发工作实际情况，紧密围绕促进减贫的目标，因地制宜确定财政专项扶贫资金使用范围。财政专项扶贫资金使用基本方向为：

1、围绕培育和壮大特色优势产业，支持扶贫对象发展种植业、养殖业、农产品加工业、乡村旅游业等；使用农业优良品种、采用先进实用农业生产技术等。

2、围绕改善农村基本生产生活条件，支持修建小型公益性生产设施、小型农村饮水安全配套设施、贫困村（村屯）道路等，支持扶贫对象实施危房改造等。

3、围绕提高农村扶贫对象就业和生产能力，对其家庭劳动力接受职业教育、参加实用技术培训给予补助。

4、围绕帮助农村扶贫对象缓解生产性资金短缺困难，支持贫困村建立村级发展互助资金，对扶贫贷款实行贴息等。

“十三五”期间，蛟河市脱贫攻坚计划总投资5.001亿元。“六个一批”精准脱贫项目计划投入4.61亿元，发展产业脱贫计划投入3.09亿元，其中：种植业计划投入0.54亿元，养殖业计划投入0.1亿元，农产品加工业计划投入0.03亿元，光伏产业计划投入2.4亿元，乡村旅游业计划投入0.02亿元；教育支持项目投入0.4亿元；健康救助项目计划投入0.3亿元；社会兜底保障项目计划投入0.82亿元。基础设施建设项目计划投入0.391亿元。

三、项目分类

蛟河市“十三五”期间计划共有脱贫攻坚项目262个，项目预计总投资4.701亿元。“六个一批”精准脱贫项目184个，其中：发展生产项目176个，包括种植业项目63个，养殖业项目6个，农产品加工业项目4个，光伏产业项目100个，乡村旅游业项目3个，教育支持项目8个。基础设施建设项目78个。

第七章 保障措施

一、创新体制机制

（一）建立完善脱贫攻坚考核机制。

参照上级政府考核办法，制定出台全市脱贫攻坚工作考核办法，在市脱贫攻坚领导小组领导下，由市委组织部、市发改局（脱贫办）、市人社局、市审计局等部门具体负责考核工作，围绕精准扶贫和脱贫攻坚，定期开展综合考评，评定考核等次。强化考核结果运用，考核结果经市脱贫攻坚领导小组审定后在全市范围通报，作为领导班子、领导干部评价、奖惩、任用的重要依据。

（二）建立完善扶贫对象退出机制。

建立完善扶贫对象退出机制。按照省、吉林市统一要求，明确全市的严格、规范、透明的扶贫对象退出和动态管理办法，确定贫困村、贫困人口退出标准、程序、核查办法。坚持吉林市统筹、县为主体、分级负责的原则，严格按照工作流程和标准，做好数据核查和资料归档等工作，做到全程公开、有序退出，接受社会监督。加强对脱贫成效的社会监督，开展农村群众满意度调查，着实对扶贫政策落实情况和脱贫成效的第三方评估机制。评价精准扶贫、精准脱贫成效，既看减贫数量，更看脱贫质量，对弄虚作假搞“数字脱贫”的，严肃追究责任。

（三）建立完善激励约束机制。

充分发挥政治优势和制度优势，充分调动各部门推进脱贫攻坚的积极性和创造性，推动形成真抓实干、推动落实的良好氛围。突出强化实绩考核的正向导向作用，对年度考评结果优秀的，在扶贫专项资金和行业扶贫资金分配上给予奖励和倾斜；把脱贫攻坚实绩作为选拔使用干部的重要依据；把贫困村作为锻炼培养干部的重要基地，落实驻村帮扶干部政治待遇和生活待遇，对工作成绩突出的在晋级晋职时，给予优先考虑。对扶贫成效明显、贡献突出的企业、社会组织和个人，加大宣传力度，并按照国家和市有关规定，适时予以表彰。实行最严格的考核督查问责，对重点部门、重点乡镇、村屯进行联合督查，对落实不力的部门，市脱贫攻坚领导小组办公室向市委、市政府报告并提出责任追究建议，对未完成年度减贫任务的乡镇街,对党政主要领导进行约谈。建立重大涉贫事件的处置、反馈机制，在处置典型事件中发现问题，不断提高扶贫工作水平。强化约束机制落实情况的监督检查，加大对重点行业部门和乡镇街的督查问责力度，坚决杜绝“假脱贫”、“被脱贫”、“数字脱贫”，对忽视扶贫的庸政懒政怠政行为，限期整改，问责到人，完善干部能上能下的机制，形成鼓励有作为、整肃不作为的态势。

（四）建立完善扶贫投入稳定增长机制。

按照脱贫攻坚要求，明显增加扶贫投入。发挥政府投入的主体和主导作用，积极开辟扶贫开发新的资金渠道，确保政府扶贫投入力度与脱贫攻坚任务相适应。市财政在积极争取国家和省专项扶贫资金支持的基础上，每年在预算中拿出300万元资金做为市级扶贫资金。各部门的惠民政策、项目和工程，最大限度地向贫困村、贫困人口倾斜。农业综合开发、农村综合改革转移支付等涉农资金明确一定比例用于贫困村。加大扶贫资金整合力度，建立健全脱贫攻坚多规划衔接、多部门协调长效机制，整合目标相近、方向类同的涉农资金。按照权责一致原则，集中捆绑使用，解决突出问题、注重运用市场化办法，推广政府与社会资本合作、政府购买服务等模式，创新扶贫资金使用方式，撬动更多的信贷资金、社会资金投向扶贫，提高资金使用效益。

（五）建立完善扶贫资金监管机制。

全面推行扶贫资金公告公示制，强化审计监督和社会监督，拓宽监管渠道，坚决查处虚报冒领、截留私分、贪污挪用、挥霍浪费等违法违纪问题。全程对扶贫项目进行跟踪检查，确保扶贫资金用到最困难地区、最困难人口和最迫切需要解决的问题上来。及时掌握实施精准扶贫的资金项目存在的新情况、新问题，做到项目资金监管在精准扶贫实施过程中的全覆盖。推进扶贫开发领域反腐倡廉建设，集中整治和加强预防扶贫领域职务犯罪行为。

二、加大政策支持

（一）财政政策。

加大财政资金扶贫开发投入，扩大资金整合规模，建立财政扶贫资金稳定增长机制。注重发挥重点行业部门的职能作用，坚持“点面结合”，在做好本部门包保帮扶“点”上任务的同时，统筹制定解决因病致贫、因学致贫、因缺技术、缺资金等因素致贫的共性问题的“面”的普惠政策和措施，为全面脱贫提供政策支持。提高转移支付系数，增加转移支付额度。加快建立和完善贫困村基本财力保障机制。市政府将扶贫资金安排与减贫效果挂钩，积极推行以奖代补、先建后补、民办公助等办法，优先支持积极性高、脱贫愿望强、扶贫工作做得好、资金使用规范的贫困村和减贫效果好的项目。

（二）金融政策。

严格执行《蛟河市脱贫基金管理办法》，与吉林市共同筹措初始资金，作为扶贫专项基金的启动资金，通过“四两拨千斤”杠杆作用，撬动更多的信贷资金、社会资金投向脱贫攻坚，信贷资金按1：10放大，提升支持保障脱贫攻坚的能力。建立脱贫办、再就业中心、银行和担保机构四方协商机制。发放创业担保贷款，协调经办银行，对符合创业担保贷款贴息政策的劳动密集型企业直接给予贷款贴息，降低企业的贷款成本。

（三）土地政策。

支持贫困村屯调整完善土地利用总体规划，新增建设用地计划优先保障贫困村屯基础设施建设、特色产业发展等扶贫开发用地需要。优先支持有条件的贫困村屯开展国土资源管理制度改革试点，支持废弃地复垦和低丘缓坡荒滩利用，提高土地利用效率。

（四）人才政策。

在组织部、发改局、民政局、财政局、人社局、农业局、畜牧局、水利局、住建局等部门中抽调业务骨干或专家人才，组建全市“脱贫攻坚咨询团”，“咨询团”分种植业、养殖业、电商、就业培训、政策咨询、基础设施建设等8个服务指导组，集中为贫困村和贫困户脱贫项目把脉出方。咨询团实行目标管理制，不帮助找出并解决问题不放手，不到时限不放手。

对内加强从业人员尤其是中青年农民的培训，使他们向新型职业农民转变，提高其“务农”本领，切实解决“谁来务农”的现实难题和“怎样务农”的深层问题；开展多形式、经常性职业培训，健全农业技能持证上岗制度；对外加强人才引进，制定优惠政策，吸引和支持高素质人才务农创业。

三、强化组织实施

（一）建立健全脱贫攻坚领导责任制。

认真落实市负总责，乡镇街抓落实、村级管理的工作机制。市委、市政府对全市扶贫开发负总责，抓好目标确定、规划编制、项目下达、资金投放、推进实施、组织动员、监督考核等工作。乡镇街承担主体责任，做好进度安排、项目落地、资金使用、人员调配、建档立卡信息统计等工作。市乡两级成立由党委和政府主要领导任双组长的脱贫攻坚领导小组，落实党政主要领导第一责任人制度。市委、市政府与乡镇街签订脱贫责任书、立下军令状。乡镇街对村也提出要求，层层压实责任，层层传导压力，形成三级书记抓扶贫、全党动员促攻坚的局面。市直各部门按照职责落实扶贫开发责任，实现部门专项规划和脱贫攻坚规划有效衔接，充分利用行业资源做好脱贫攻坚工作。各级领导干部自觉践行党的群众路线，切实转变作风，把严的要求、实的作风贯穿于脱贫攻坚始终。

（二）强化扶贫机构队伍建设。

按要求成立由党委和政府主要领导任双组长的脱贫攻坚领导小组。办公室设在市发改局（脱贫办），并从市直部门和重点镇抽调领导和工作人员配齐配强队伍。各乡镇街也成立脱贫办，从与扶贫开发联系紧密的站办所抽调人员，确保扶贫开发工作落实。财政部门提供扶贫机构必要的工作条件和经费保障。

（三）加强贫困村基层党组织建设。

农村基层党组织是领导农村各种组织打赢扶贫攻坚战的核心。要大力加强党员队伍特别是村“两委”班子成员队伍建设，提高党员干部扶贫攻坚工作能力。注重从农村回乡大中专毕业生、退伍军人、外出务工人员的优秀分子中发展党员，培养优秀村干部，建立一支来源广、结构优、素质高的农村党员干部队伍。发挥农村党员先锋模范作用，带领群众脱贫致富。要善于调动一切积极因素，充分挖掘资源优势，引进项目，开发特色产业，采取“支部+协会”、“公司+基地+农户”等模式，把资源优势转化为经济优势，为当地精准扶贫、精准脱贫做好服务。努力把党员培养成致富带头人，把致富带头人中的先进分子培养成党员，激励党员带领困难群众共同致富。加强选派驻村干部工作，加强贫困村与帮扶单位联系，整合资源，推动扶贫开发，促进经济社会发展。

（四）做好脱贫攻坚宣传工作。

坚持正确的舆论导向，全面宣传全市脱贫攻坚取得的成就，准确解读党和政府扶贫开发的决策部署、政策措施，及时、生动、准确报道精准扶贫、精准脱贫的好经验、好做法，以典型促进工作，以可复制的做法丰富扶贫实践。加强贫困群众思想教育引导，充分调动贫困村和贫困人口积极性，大力弘扬自力更生、艰苦奋斗、勤劳致富精神，让群众的心热起来、劲鼓起来、行动上积极干起来，依靠辛勤劳动改变贫困落后面貌。积极引导贫困村移风易俗，抵制邪教，从简举办婚丧嫁娶，树立朴素文明的良好社会风气。大力宣传打赢脱贫攻坚战的重大意义，加强对重视不够、措施不力、工作落实不到位的地方和部门的舆论监督，营造全社会关心扶贫、支持扶贫、参与扶贫的良好氛围，推动全市脱贫攻坚目标如期实现。