## 吉林地区
吉林市饮用水水源地环境问题整治进展情况统计表
填报单位 ：吉林市环境保护局 填报时间：2018年5月17日
问题 序号 | 所在地 | 水源地 名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整改 | 备注 | 完成百分比
1 | 吉林市永吉县 | 石头口门水库 | 永吉县万昌镇村屯耕地299.9万m2。 | 自万昌现代农业先导区建立以来，大部分区域都在推进土地流转，采取绿色有机种植方式进行农耕作业，化肥、农业使用量逐年在减少。 | 否 |  | 60
2 | 吉林市永吉县 | 石头口门水库 | 万昌镇,新房子村2026人，施家村1972人，狼头村1243人，吴家村1296人。生活污水排放，生活垃圾就近填埋。 | 计划在各村设立垃圾地埋桶，村里统一收集，由镇里统一转运到吉林市垃圾处理厂。 | 否 |  | 50
3 | 吉林市永吉县 | 石头口门水库 | 永吉县万昌镇村屯耕地2875.6万m2。 | 自万昌现代农业先导区建立以来，大部分区域都在推进土地流转，采取绿色有机种植方式进行农耕作业，化肥、农业使用量逐年在减少。 | 否 |  | 60
4 | 吉林市永吉县 | 石头口门水库 | 永吉县万昌镇，莲花村2772人，万昌村2370人，花家村1463人，康家村1729人，韩家村2288人。 | 韩家村垃圾村里统一收集，镇里统一转运到吉林市垃圾处理厂。 | 否 |  | 50
5 | 吉林市永吉县 | 石头口门水库 | 永吉县存在1处旅游项目，目前未营业。 | 永吉县旅游项目项目已关停。 | 是 |  | 100
6 | 吉林市永吉县 | 石头口门水库 | 吉林市永吉县二级水源地保护区未设置界标和警示牌。 | 正在与环保厅和石头门水库沟通保护区界限划定依据。 | 否 |  | 10
7 | 吉林市 | 吉林市一水厂 | 温德桥交通穿越（桥长234米，宽35米，双向6车道，采用梁桥结构）。 | 已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。目前安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。 | 是 |  | 100
8 | 吉林市 | 吉林市一水厂 | 新城大桥交通穿越（跨越温德河，于2014年4月15日动工，大桥全长755米，宽34米，双向6车道）；江城桥交通穿越（跨越松花江，全长772米，跨江主桥桥长340米，宽31米，双向6车道。） | 已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。目前安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。 | 是 |  | 100
9 | 吉林市 | 吉林市一水厂 | 德厚广水上旅游有限公司的红旗码头项目违建，面积约600m2。 | 已对环境违法行为依法处罚，停止运营。 | 是 |  | 100
10 | 吉林市 | 吉林市二水厂 | 龙潭大桥交通穿越（建成于1979年，长455米、宽22.5米，13孔,为斜杆式钢筋砼桁架拱桥结构） | 已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。目前安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。 | 是 |  | 100
11 | 吉林市 | 吉林市二水厂 | 雾凇桥交通穿越（雾凇大桥是双塔自锚式混凝土悬索桥，全长991米、宽32米，自锚式混凝土悬索桥（跨江主桥）长356米，两侧引桥长534米，引道长101米，主跨长150米，两边跨各长68米，两锚跨各长35米，两主塔各高55.5米，全桥主缆长度达300多米，主揽下方连接着98根吊索） | 已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。已完成整改工作。 | 是 |  | 100
12 | 吉林市 | 吉林市三水厂 | 铁路桥交通穿越；吉林大桥交通穿越（始建于1938年；1974年扩建，桥宽加宽到22.5米，桥长448.92米，2014年4月改造）；江湾桥交通穿越（大桥于2002年3月开工建设，2004年6月竣工，桥长643米，桥宽31米，人行道2.75米）；临江门桥交通穿越（临江门大桥宽27.5米，总长686米（连接江两岸的部分长541米），其中主桥264.75米、引桥269.765米）。 | 已发布通告，禁止危化品运输车辆通过，设立禁止危险品车辆通行的标志；桥梁设施管理机构加强桥梁的日常巡查，确保桥梁设施的完好。安全饮用水源建设正在进行，预计2019年底完成水源地迁移工作。已完成整改工作。 | 是 |  | 100
13 | 吉林市 | 吉林市三水厂 | 三道码头建成历史久远,无航运功能。 | 已无航运功能，作为景观。无需整改。 | 是 |  | 100
14 | 吉林市 | 吉林市三水厂 | 吉林乌拉公园（建于2009年）、松花江网球俱乐部（网球场）。 | 网球场已关闭。 | 是 |  | 100
15 | 吉林市 | 吉林市四水厂 | 蓝旗桥交通穿越（蓝旗大桥是丰满大桥下游第二座跨江大通道。大桥为双塔单索面斜拉桥，全长625米，主桥为自锚式混凝土悬索桥，全桥104根斜拉索拉起）。 | 设立警示标志，加大巡查频次，做好风险事故防控，完善风险防范预案。在水源地迁移永庆水库工程项目（吉林市安全应急备用水源管线工程）完成前，由市交通局、是公安局协调省高速公路管理局、省公安厅依法采取禁止危险化学品车辆在蓝旗大桥上通行措施。目前蓝旗大桥集水池完工。 | 否 |  | 70
16 | 吉林市磐石市 | 磐石市郭大院水库饮用水水源 | 二级保护区内有一座山庄名为郭大院活鱼馆。 | 已下达通知，要求郭大院渔村禁止设立排污口，建设生活污水集中收集处理装置，污水不外排。 | 否 | 水源地未启用 | 10
17 | 吉林市磐石市 | 磐石市郭大院水库饮用水水源 | 二级保护区内省道S209线2000年竣工，道路等级二级，双向两车道，路面宽9米，路面采用沥青混凝土结构。 | 开始制做警示标识。 | 否 | 水源地未启用 | 10
18 | 吉林市磐石市 | 磐石市郭大院水库饮用水水源 | 二级保护区内种植面积为500万m2，人口约6600人。 | 农业等相关部门已开展宣传，对保护区内涉及耕地鼓励使用农家肥，限制使用化肥、农药，减少农业面源污染。 | 否 | 水源地未启用 | 10
19 | 吉林市磐石市 | 磐石市赵家街饮用水水源 | 二级保护区内抚长高速公路2010年竣工，为一级公路，双向四车道（不含备用车道），路面宽27米，采用沥青混凝土结构。 | 开始制做警示标识。 | 否 | 水源地未启用 | 10
20 | 吉林市磐石市 | 磐石市赵家街饮用水水源 | 朝阳山镇二级保护区内种植面积为600万m2，人口约1100人。 | 农业等相关部门已开展宣传，对保护区内涉及耕地鼓励使用农家肥，限制使用化肥、农药，减少农业面源污染。 | 否 | 水源地未启用 | 10
21 | 吉林市舒兰市 | 沙河水库 | 二级保护区内2个自然村12个自然屯,耕地面积778万m2。 | 按照“一河两库”水体达标方案，实施沙河水库农业面源污染综合防治，实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和农机具，逐年减少化肥和农药使用量。开展低毒性、低残留农药使用补助试点，实施农作物病虫害绿色防控和统防统治。正在申请采购病虫害生物制剂，实施生物防螟和性诱导剂减少农药化肥使用量保护耕地。 | 否 |  | 40
22 | 吉林市舒兰市 | 沙河水库 | 二级保护区内2个自然村12个自然屯562户，居民人数2210人、居民生活污水散排、垃圾集中收集处理日产日清，运抵舒兰垃圾场处置。 | 按照“一河两库”水体达标方案，实施综合治理工程:在沙河水库东口、南口滩地建设人工湿地，种植环保植物芦苇，建设生态护坡共计5985延长米，清理污染底泥40万立方米。在村屯内建设生活污水截污沟，生活垃圾日产日清。已经完成生态护坡建设70%；完成清理污染底泥90%；生活垃日产日清已经常态化。 | 否 |  | 45
23 | 吉林市舒兰市 | 沙河水库 | 舒兰至四方村乡道穿越饮用水源地二级保护区。 | 在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。完成在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 | 是 |  | 100
24 | 吉林市舒兰市 | 响水水库 | 二级保护区内4个自然村7个自然屯，耕地面积820万m2。 | 按照“一河两库”水体达标方案，实施农业面源污染综合防治方案，实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和农机具，逐年减少化肥和农药使用量。开展低毒性、低残留农药使用补助试点，实施农作物病虫害绿色防控和统防统治。正在申请采购病虫害生物制剂，实施生物防螟和性诱剂减少农药化肥使用量保护耕地。 | 否 |  | 40
25 | 吉林市舒兰市 | 响水水库 | 二级保护区内4个自然村7个自然屯760户，居民人数4500人、居民生活污水散排、垃圾集中收集处理日产日清，运抵舒兰垃圾场处置。 | 在内村屯建设生活污水截污沟，生活垃圾日产日清。正在设计生活污水截洪沟和申请建设资金，完成生活垃圾日产日清。 | 否 |  | 30
26 | 吉林市舒兰市 | 响水水库 | 吉舒至烧锅村乡道穿越饮用水源地二级保护区。 | 在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 完成在乡道设置危险化学品禁行标志、限速标志和防护桩。 | 是 |  | 100
27 | 吉林市蛟河市 | 团山子水源 | 二级保护区内三合村420人，双山村1400人吉林市白石山林业局双山子林场共有工人及家属207人。生活垃圾村集中收集处理，生活污水未处理。 | 生活垃圾实行“户分类，村收集，镇处理”模式，目前两村各购置1台垃圾收集车、5个垃圾箱，共建立了5个垃圾堆放点；镇级垃圾中转站正在建设中。 生活污水排放与农村改厕相结合，目前共计改厕320户。 | 否 |  | 60
28 | 吉林市蛟河市 | 团山子水源 | 二级保护区内三合村、双山村耕地720万m2。 | 发展有机农业和绿色农业，施用有机肥，减少农药施用量。推广测土配方施肥、发放宣传资料、推广生物有机肥技术。 | 是 |  | 100
29 | 吉林市蛟河市 | 蛟河市二水源 | 二级保护区涉及拉法街、新站镇耕地17194㎡。 | 保护区内15°以上坡耕地退耕还林，限制使用化肥、农药，提倡施用农家肥，减少农业面源污染。乡镇街负责退耕还林、推广生物农药技术。 | 是 |  | 100
30 | 吉林市蛟河市 | 蛟河市三水源 | 二级保护区内乌林乡、前进乡、奶子山街道人口38200人。生活垃圾村集中收集处理，生活污水未处理。 | 购置垃圾收集车和运输车收集居民生活垃圾，实行“户分类、村收集、镇处理”模式，生活垃圾做到统一收集，集中处理,做到不污染水源；居民一律使用生态厕所。备用水源未使用,已经打报告走取缔审批程序。 | 否 | 取缔申请已报省厅
31 | 吉林市蛟河市 | 蛟河市三水源 | 二级保护区内乌林乡、前进乡、奶子山街道耕地16843万m2。 | 发展有机农业和绿色农业，施用有机肥，减少农药施用量。备用水源未使用,已经打报告走取缔审批程序。 | 否 | 取缔申请已报省厅
32 | 吉林市桦甸市 | 桦甸市关门砬子水库 | 桦甸市桦郊乡关门砬子村九田屯和酒厂屯在二级保护区耕地面积60公顷。 | 控制农药化肥使用量，推广使用农家肥和有机肥。已在所辖乡镇设置农药包装废弃物回收点1处，制作回收标牌和标识，由当地农业站负责回收，统一转运至省固废中心吉林市分站进行无害化处理。整治规划已完成初稿，超坡耕地停耕还林未完成。 | 否 |  | 20
33 | 吉林市桦甸市 | 桦甸市关门砬子水库 | 桦甸市桦郊乡关门砬子村酒厂屯居民人数196人，九田屯居民280人。 | 已在村屯设置城乡一体化地埋式垃圾桶，生活垃圾由村屯保洁员收集运至地埋式垃圾桶暂时集中贮存，后统一由乡镇运至桦甸市垃圾处理厂进行无害化处理，生活污水没有形成径流。整治规划正在编制，改建卫生厕所、建设化粪池、建设牲畜粪便处理池未完成。 | 否 |  | 20
34 | 吉林市桦甸市 | 桦甸市万两河水利枢纽饮用水水源 | 桦甸市公吉乡大肚川村东兴屯耕地90.6公顷。桦甸市红石镇临江村驮子道屯耕地113公顷。 | 控制农药化肥使用量，推广使用农家肥和有机肥。已在所辖乡镇设置农药包装废弃物回收点2处，统一制作回收标牌和标识，由当地农业站负责回收，统一转运至省固废中心吉林市分站进行无害化处理。整治规划正在编制，超坡耕地停耕还林未完成。 | 否 |  | 20
35 | 吉林市桦甸市 | 桦甸市万两河水利枢纽饮用水水源 | 桦甸市红石镇临江村驮子道屯居民人数242人。桦甸市公吉乡大肚川村东兴屯居民人数141人。 | 已在村屯设置城乡一体化地埋式垃圾桶，生活垃圾由村屯保洁员收集运至地埋式垃圾桶暂时集中贮存，后统一由乡镇运至桦甸市垃圾处理厂进行无害化处理，生活污水没有形成径流。整治规划正在编制，改建卫生厕所、建设化粪池、建设牲畜粪便处理池未完成。 | 否 |  | 20