吉昌教发［2013］54号

关于转发《吉林市昌邑区人民政府办公室关于印发

迎接省学前教育三年行动计划实施情况督导评估检查

工作方案的通知》的通知

区属各小学校带园、幼儿园（含民办幼儿园）：

现将《吉林市昌邑区人民政府办公室关于印发迎接省学前教育三年行动计划实施情况督导评估检查工作方案的通知》（吉昌政办发〔2013〕32号）转发给你们，请各单位按照文件精神，结合工作实际，认真组织落实。

附件：

1、吉林市昌邑区人民政府办公室关于印发迎接省学前教育三年行动计划实施情况督导评估检查工作方案的通知

2、吉林省学前教育三年行动计划实施情况督导检查指标体系

二〇一三年七月一日

主题词： 转发   学前教育三年行动计划   迎省检   通知

吉林市昌邑区教育局                 2013年7月1日印发

附件1：

吉昌政办发〔2013〕32号

吉林市昌邑区人民政府办公室

关于印发迎接省学前教育三年行动计划实施情况

督导评估检查工作方案的通知

各乡（镇）人民政府、各有关部门：

《昌邑区迎接省学前教育三年行动计划实施情况督导评估检查工作方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

吉林市昌邑区人民政府办公室

2013年6月17日

昌邑区迎接省学前教育三年行动计划

实施情况督导评估检查工作方案

根据《吉林省人民政府关于加快学前教育改革和发展的意见》（吉政办发〔2011〕13号）和《吉林省学前教育三年行动计划（2011-2013年）（吉教联字〔2011〕21号）的要求，2013年省政府对我区学前教育三年行动计划实施情况进行督导评估，为切实做好迎检工作，圆满完成迎检任务，切实推进我区学前教育事业均衡、协调和可持续发展，特制定如下实施方案。

一、工作目标

以良好成绩通过全省学前教育督导评估检查，力争成为全省学前教育督导评估检查工作先进县（区）。

二、督导评估范围及内容

范围：城乡公办、民办幼儿园接受督导评估当年和前两年（即2011-2013年）。

内容：督导评估指标体系分为七项，即：政府责任、幼教资源、队伍建设、幼教投入、办园条件、常规管理、实施重大项目，共计26个B级指标，其中扩大公办园、发展农村幼儿园、配其编制、财政拨款、设施设备、常规管理、提高质量等为主要内容。

三、时间与程序

省学前教育督导评估检查组10月对我区进行检查验收。我区迎检准备工作从7月份开始全面启动。此次省检的主要程序是：听取汇报，召开座谈会，查阅迎检档案资料，进行数据分析，对有关问题进行专项调查，向被检查单位反馈具体整改意见等。

四、实施步骤

第一阶段：动员部署阶段（2013年6月下旬）

主要工作：

1、区政府研究迎检工作。

2、召开昌邑区迎接省检动员大会，全面部署迎检工作。

3、教育局分别召开职能科室及直属事业单位、幼儿园两个层面的迎检培训会议，落实迎检指标及任务，下发迎检档案目录，下发迎检材料标准及规范。

4、整理公办幼儿园数据报表，上报年度学前教育自评报表、自评报告和综合报表。

第二阶段：阶段性任务自查阶段（2013年6月下旬至7月中旬）

主要工作：

1、教育局职能科室及直属事业单位、城乡公办及民办幼儿园，对照所承担迎检指标，逐项进行自查自评。

2、教育局职能科室及直属事业单位、城乡公办及民办幼儿园依据档案材料目录，整理、完善、规范2011—2013年学前教育工作的档案资料及有关数据，收集迎检各类资料。

3、城乡公办及民办幼儿园依据省检指标体系完成本单位《省学前教育三年行动计划实施情况工作汇报》初稿。

4、启动反映全区学前教育影像资料及图册征集工作。

5、区三所独立幼儿园和校带园启动反映本园学前教育工作成果的专题片，区三所独立幼儿园制作画册。

第三阶段：预评阶段（2013年9月初—9月中旬）

主要任务：

1、区教育督导室成立初评工作检查组，对全区城乡公办幼儿园进行普查，对民办幼儿园进行抽查，重点检查各单位迎检档案材料的准备情况和《省学前教育三年行动计划实施情况工作汇报》撰写工作。

2、实地踏查公办幼儿园园舍建设情况和教育教学设施设备的配备管理使用情况，检查幼儿园教育教学常规管理及课程设置情况，检查幼儿园卫生保健、安全、收费等工作。

3、对检查情况进行反馈，并确定整改期限。

4、初步制作完成反映全区学前教育影像资料及图册。

第四阶段：重点整改阶段（2012年9月中旬—9月末）

主要工作：

1、组织检查组对各幼儿园预检工作留下的整改意见进行跟踪检查，对重要问题进行重点整改。

2、各幼儿园完成档案材料的装订、装盒工作，完成汇报材料、学前教育大事记、综合报表等材料汇编的定稿工作，基本完成学前教育专题片的制作工作。

2、完成教育局层面档案材料的审核及整改工作，制作完成档案盒标签及材料目录，

3、完成全区工作汇报的初稿，完成全区学前教育专题片的整改工作。

4、召开阶段性调度会，了解城乡公办、民办幼儿园迎检工作进展情况。

5、区迎检工作领导组深入城乡公办、民办幼儿园研究解决重点问题，指导迎检工作，对重点问题逐项整改。

第五阶段：迎接检查准备阶段（2013年10月初—省检）

主要工作：

1、完成学前教育三年行动计划工作汇报的定稿工作，制作完成材料汇编（综合报表、自评报告表、工作汇报、2011—2012年学前教育工作大事记、昌邑区2011—2013年学前教育获奖情况一览表）。

2、完成全区学前教育专题片的定稿工作，完成学前教育图册的定稿制作工作。

3、完成区及幼儿园两个层面的迎检材料的归档工作。

4、完成区及幼儿园迎检会场布置及其他准备工作。

5、区三所独立幼儿园完成反映本园学前教育工作成果的专题片及画册的制作工作。

6、迎接省学前教育工作督导评估。

五、组织领导

为认真做好省学前教育工作督导评估，经区政府研究决定，成立由区长为组长、主管副区长为副组长，政府办、教育局、发改局、财政局、人社、编办等职能部门负责同志为成员的领导小组，全面负责学前教育工作督导评估的组织领导工作。

迎检工作领导组：

组  长：安丰广   区长

副组长：刘  靖   副区长

成  员：张维峰   政府办主任

邹洪华   教育局局长

张立新   编办主任

王东劲   财政局副局长

陈文生   人社局副局长

杨春雷   发展与改革局副局长

程玉国   昌邑公安分局副局长

同时，领导组下设自检工作评估小组，组长由邹洪华担任，具体负责业务培训和迎检阶段性任务的检查指导工作。

六、工作要求

1、提高认识，加强领导。此次督查评估工作是省政府对我区学前教育三年行动计划实施情况的一次全面检查和验收，将进一步推进我区学前教育事业科学健康快速发展，这次迎检工作时间紧，任务重，各有关部门和城乡各类幼教机构要提高思想认识，树立大局意识，切实加强领导，把迎检工作摆在重要位置，狠抓落实，形成政府牵头、教育协调、共同参与的迎检联动机制。

2、明确任务，落实责任。各有关部门主要领导要亲自挂帅，全面负责，主管领导要亲自抓，城乡各类幼教机构负责人要具体抓，做到人员到位，任务到位，责任到位。

3、全面发动，全员参与。各单位要充分利用各种舆论宣传工具进行宣传。城乡各类幼教机构要结合此项工作，深入开展《关于当前发展学前教育的若干意见》等文件宣传工作，全面掀起关注弱势群体，解决“入园难”等问题，通过迎检共同开创我区学前教育发展新局面。

4、注重过程，形成机制。要加大迎检工作过程管理力度，精心设计，精细操作，保证各环节工作质量。一是实行迎检调度制。区迎检工作领导组将定期召开调度会，听取各单位工作进展情况，相互借鉴好的做法，及时掌握迎检工作进程。二是实行迎检工作通报制。抓住迎检工作中正反两方面的事例及时通报，鼓励先进，鞭策后进，整体推进。三是实行迎检工作限时制。城乡各类幼教机构要根据全区迎检工作总的时间表确定自己的工作时间表，阶段工作只能提前，不能超越规定时限，确保各环节工作同步进展。四是实行责任追究制。对重视不够，整改不力、问题突出的单位，将追究单位主要领导和相关责任人责任。

5、认真自查，促进发展。做好自查工作是推进工作、保证工作质量的重要手段，也是搞好迎检的必要环节。城乡各类幼教机构要认真开展自查工作，做到严、细、实，切忌应付。对自查中发现的问题要认真解决，做到边查边改边提高。各单位第一次自查工作要在8月末结束，要撰写好工作汇报的初稿，准备好相关的档案资料。要注重档案资料的针对性、实用性和统一性，提供的档案资料要客观、全面、准确地反映学前教育工作的真实情况。

吉林市昌邑区人民政府办公室               2013年6月17日印发

附件2：

吉林省学前教育三年行动计划实施情况督导检查指标体系

| A级 指标 | B级 指标 | C级指标检查标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 落 实 政 府 责 任 （10） | B1 统筹 规划（4） | C1高度重视学前教育改革与发展，把学前教育纳入当地经济社会发展规划；初步构建起覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。 | C1权重为2。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C2制定学前教育三年行动计划,目标任务明确，保障措施完善，落实效果明显。 | C2权重为2。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B2 组织 领导（2） | C3建立政府主管领导负责、相关部门领导参加的学前教 育工作领导小组，完善学前教育联席会议制度，发挥作用明显。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B3 健全 机制（4） | C4健全教育部门主管、有关部门分工负责的工作机制，各部门责任明确，落实到位。 | C4权重为2。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C5学前教育工作列入各级政府目标责任考核范围，建立督促检查、考核奖惩、行政问责机制，促进学前教育健康发展效果明显。 | C5权重为2。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
| A2 扩 大 幼 教 资 源 （20） | B4 扩大 公办（4） | C6扩大公办学前教育资源规划目标明确, 新建、改建、扩建一批安全、适用的公办幼儿园力度大；积极资助有条件的机关、事业单位、街道和农村集体组织等利用国有和集体资产举办幼儿园成效明显；城镇小区配套幼儿园建设措施到位，使用和监管效果好。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B5 发展 农村（4） | C7县、乡两级政府加快发展农村学前教育责任明确，措施完善；改建、扩建和新建乡（镇）中心幼儿园和村级独立设置的幼儿园措施得力，效果明显。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B6 扶持 民办（4） | C8制定优惠政策，鼓励社会力量办园和捐资助园措施完善；通过保证合理用地、减免税费等方式以及对口帮扶、联合办园、集团化发展等模式，积极扶持民办幼儿园，实现公办园和民办园共同发展效果好。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B7 毛入 园率（8） | C9学前一年毛入园率2011、2012、2013年分别达到91.1%、92.4%、92.7%。 | C9权重为2。 每减少1个百分点降一等。 |
|  |  | C10学前二年毛入园率2011、2012、2013年分别达到69.8%、70.6%、70.9%。 | C10权重为2。 每减少1个百分点降一等。 |
|  |  | C11学前三年毛入园率2011、2012、2013年分别达到58.4%、60%、61%。其中：城市学前三年毛入园率分别达到88%、89%、90%；县镇学前三年毛入园率分别达到75%、78%、81%；农村学前三年毛入园率达到44.7%、46.2%、47.5%。 | C11权重为4。 每减少1个百分点降一等。 |
| A3 加 强 队 伍 建 设 （20） | B8 配齐 编制 （4） | C12按照公办幼儿园教职工编制配备标准，调整和用足教师编制，逐步配齐公办幼儿园教职工；其他幼儿园按照国家相关规定保证人员配备。 | C12权重为2。 每缺编5%降一个等级。 |
|  |  | C13严格幼儿园教师资格准入制度，统一组织教师资格考试和资格认定工作，幼儿园园长、专任教师、保育员、炊事员、保健医等均应取得岗位任职资格，实行持证上岗。 | C13权重为1。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C14少数民族幼儿园教师具备实施双语教育的能力。 | C14权重为1。 每30%教师不具备降一个等级。 |
|  | B9 补充 师资（4） | C15创新和完善教师补充机制，补充幼儿教师工作力度大；新补充幼儿教师面向社会公开招聘工作规范。 | C15权重为2。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C16中小学富余教师转岗、培训工作力度大，转岗培训补充幼儿园教师不足效果好。 | C16权重为2。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B10 全员 培训（4） | C17完善幼儿园教师全员培训制度，组织开展幼儿园园长、骨干教师、新教师和教研员专项培训效果明显。 | C17权重为2。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C18组织实施教师能力提升计划措施完善；创新培训模式，通过科研项目和园本教研、教学大赛等活动，培养一批教学标兵和教学新秀，切实提高幼儿园教师保教能力成效明显。 | C18权重为2。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B11 落实 待遇 （3） | C19落实幼儿园教职工专业技术职称（职务）评聘机制和社会保障政策措施完善；按时足额发放教职工工资，提高教师福利待遇落实到位。 | C19权重为1。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C20民办幼儿园聘任教职工依法签订劳动合同执行到位，合理确定教师最低工资标准，依法缴纳各项社会保险费和住房公积金得到保障。 | C20权重为1。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C21政府相关部门对社会力量办园和公民个人办园教师配备、进修提高、待遇落实等情况的监督措施得力，效果明显。 | C21权重为1。 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B12 年度 目标 （5） | C22全省幼儿园教师学历合格率2011、2012、2013年分别达到88%、91%、95%。 | C22权重为2。每减少4个百分点降一等。 |
|  |  | C23 2011、2012、2013年，参加省级培训的幼儿园骨干园长比例分别达到2%、4%、6%，骨干教师比例分别达到3%、4%、5%，幼教教研员比例分别达到40%、70%、100%，乡(镇)幼儿园园长比例分别达到40%、70%、100%，幼儿园非幼教专业教师比例达到40%、70%、100%。 | C23权重为3。第一项每减少2个百分点降一等；第二项每减少1个百分点降一等；后三项每减少30个百分点降一等。 |
| A4 加 大 幼 教 投 入 （20） | B13 投入 机制（5） | C24学前教育成本合理分担机制完善，政府投入、社会举办者投入和幼儿家庭合理分担成本的投入机制得到落实。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B14 财政 拨款（5） | C25学前教育财政投入预算有科目、增量有倾斜、投入有比例、拨款有标准、资助有制度的“五有”政策落实到位。 | C25权重为2.5。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C26新增教育经费向学前教育倾斜，各级政府财政性学前教育经费在同级财政性教育经费中占合理比例，三年中有明显提高。 | C26权重为2.5。 比例不合理或没有明显提高降为三等。 |
|  | B15 生均 经费（5） | C27按照省定公办幼儿园生均经费标准和生均财政拨款标准，统筹安排本级财政承担的生均经费和生均公用经费及时落实到位，公办园正常运转和持续发展得到保证。 | 没有达到生均经费和生均公用经费标准或及时落实到位的降为三等。 |
|  | B16 收费 管理（5） | C28严格执行学前教育收费管理政策，幼儿园收费标准合理、规范；幼儿园实行收费公示制度，接受社会监督，治理乱收费效果好。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
| A5 改 善 办 园 条 件 （10） | B17 合理 布局（3） | C29城乡幼儿园整体布局基本合理；新建公办园的选址、民办幼儿园的审批坚持方便幼儿就近入园的原则得到落实。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B18 设班 要求（1） | C30幼儿园设班管理规范，符合按照年龄段划分为小班、中班、大班，也可设小小班、学前班，特殊情况可设混龄班的原则要求。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B19 班额 要求（1） | C31严格按照规定标准控制幼儿园班额，无大班额。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B20 园舍 环境（2） | C32幼儿园设置符合安全标准，园址处在安全区域内，园所周围无污染、无危险，园舍无危房。 | C32权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C33城乡校办幼儿园有相对独立院落，与学校分开管理。 | C33权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B21 设施 设备 （3） | C34幼儿园应具备《吉林省幼儿园工作管理规定（试行）》要求的办园条件，有活动室、盥洗室、儿童厕所、寝室等生活办公用房。活动室面积生均不少于2平方米。 | C34权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C35幼儿园应有与其规模相适应的户外活动场地，生均面积不少于2平方米；生均绿地面积不少于1平方米。 | C35权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C36配备数量足够、适合幼儿身高的桌椅，床、盥洗设备；按规定配齐包括电视、微机、电子琴、录音机在内的教具、玩具和图书等设备。 | C36权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
| A6 加 强 常 规 管 理 （10） | B22 常规 管理 （3） | C37推进幼儿园标准化建设，规范幼儿园办园行为力度大；加强示范幼儿园建设，充分发挥其示范辐射作用效果好。 | C37权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C38完善幼儿园登记注册制度，严格幼儿园准入和年检制度，加强幼儿园资质的动态监管措施得力；强化相关部门联合执法力度，对未达到保障幼儿安全、健康等基本要求的幼儿园，依法予以取缔。 | C38权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C39建立幼儿园信息管理系统，对各类幼儿园办园条件、人员资质、工资待遇、收费标准、卫生保健、疾病控制、安全管理等方面情况的动态监管到位。 | C39权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B23 提高 质量 （3） | C40加强幼儿园保教质量管理，全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》； 对幼儿实施素质教育，防止和纠正学前教育“小学化”倾向效果明显。 | C40权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C41加强学前教育科学研究和园本教研，健全科学育儿指导网络，幼儿园与家庭的保教合作机制有效运行。 | C41权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C42制定幼儿园教育质量评估标准，幼儿园保教质量评估监管体系完善。 | C42权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B24 安全 保障 （4） | C43安全管理制度健全，安全责任制度完善，加强内部安全管理措施得力，保安人员配备符合标准，严防事故发生的各项措施落实到位。 | C43权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C44相关部门按照职能分工，建立全覆盖的幼儿园安全防护体系完善；建立幼儿园与属地公安机关联动机制，幼儿园所在街道、社区和村民委员会共同做好幼儿园安全管理工作落实到位。 | C44权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C45幼儿园提高安全防范意识措施完善，强化对教职工和幼儿的安全教育，定期组织安全培训效果好。 | C45权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  |  | C46加强安全设施建设，按标准配备安保器材。 | C46权重为1。有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
| A7 实 施 重 大 项 目 （10） | B25 目标任务 （5） | C47按计划完成全省重点支持试点县（市、区）乡镇公办中心幼儿园建设、县城公办幼儿园教学设备装备、农村幼儿园教师援助、幼儿园教师全员培训、家庭经济困难幼儿入园资助以及安保工程等六个重大项目目标任务。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |
|  | B26 资金投入（5） | C48落实资金，保证投入。 | 有欠缺降为二等，明显不足降为三等。 |