## 汇总
永吉县2020年县级脱贫攻坚项目库
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） | [5 empty] | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目计划实施年度 | 备注
[8 empty] | 合计 | 中央财政 | 省级财政 | 市县财政 | 整合资金 | 其他 | 带动村名 | 受益贫困人口（人）
1 | 永吉县2020年贫困村、贫困发生率较高、贫困人口规模较大非贫困村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 永吉县口前镇、北大湖镇、一拉溪镇 | 2020年6月至2020年10月 | 永吉县扶贫开发办公室 | 新凿水源井8眼，新建管理房8座，配套水质净化设备8套、铺设输水管线4万米。 | 973.94 | 193.94 | 780 |  |  |  | 口前镇官马山村、兰旗村、四间村、务本村、玉关村，北大湖镇官地村、小屯村，一拉溪镇贾河子村 | 244 | 改善农村人口饮水安全条件，受益1240户5039人，其中贫困户112户244人，受益群众满意度100%。 | 巩固提升贫困人口饮水安全，受益1240户5039人，其中贫困户112户244人。 | 2020年
2 | 永吉县2020年贫困村、贫困发生率较高、贫困人口规模较大非贫困村道路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 永吉县双河镇、金家乡、黄榆乡 | 2020年7月至2020年10月 | 永吉县扶贫开发办公室 | 在双河镇黑石村、金家乡卢家村、黄榆乡王家街村建设硬化道路8.207公里，宽3.5米至4.5米。 | 876.32 | 876.32 |  |  |  |  | 双河镇黑石村、金家乡卢家村、黄榆乡王家街村 | 146 | 改善贫困村、贫困发生率较高、贫困人口规模较大村道路交通条件，新增硬化路里程8.207公里，受益群众1610户7109人，其中贫困户77户146人，受益群众满意度100%。 | 改善贫困群众道路出行条件，提高生产生活质量，受益贫困群众77户146人。 | 2020年
3 | 金家乡金家村、何家村、卢家村水泥盖板涵桥工程项目 | 基础设施 | 新建 | 金家乡金家村、何家村、卢家村 | 2020年5月至2020年8月 | 金家乡政府 | 金家村、何家村建设两座跨度3-5米、宽度4.5米的水泥盖板涵桥；卢家村建设四座跨度3-5米、宽度4.5米的水泥盖板涵桥。 | 80 | 80 |  |  |  |  | 金家村、何家村、卢家村 | 20 | 改善农村人口出行安全条件，受益436户1568人，其中贫困户14户20人，受益群众满意度100%。 | 改善贫困人口出行安全条件，受益贫困户14户20人，。 | 2020年
4 | 永吉县口前林场蓝靛果项目 | 产业发展 | 新建 | 北大湖镇头道村 | 2020年3月至2020年8月 | 永吉县林业局 | 对5公顷林地进行规划设计；雇佣人工挖取植树台和栽植；购买蓝靛果幼苗16650株；建设临时管护房。 | 80 | 70 |  |  |  | 10 | 口前林场 | 44 | 通过项目创收，改善林场经济状况，摘掉贫困帽子，保障全场44名职工能够按时缴纳“五险一金”，维持正常工作运行。 | 改善贫困职工经济状况,拉动当地群众发展林业产业。 | 2020年
5 | 口前镇双顶子村沟屯水泥路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 口前镇双顶子村 | 2020年6月至2020年8月 | 口前镇人民政府 | 计划在双顶子沟屯4社修建水泥路长450米，采用单车道四级公路标准，设计行车时速20公里/小时，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面类型为水泥混疑土路面，水泥总铺装面积约为1750平方米。 | 59.45 |  |  | 55 |  | 4.45 | 双顶子村 | 8 | 新增贫困村水泥路450米，改善沟屯87户400人的出行条件，其中包含7户8人贫困户。出行条件，群众满意度100%。 | 水泥路建成后，可带动沟屯内7户8人贫困户，辐射全屯87户、400人，为整镇扶贫项目凡谷热带水果种植基地相关产品运输提供便利。 | 2020年
6 | 永吉县2020年第二批贫困发生率较高、贫困人口规模较大非贫困村道路建设工程 | 基础设施 | 改建 | 金家乡卢家村，一拉溪镇一拉溪村、陡咀子村、杨木林村 | 2020年6月至2020年10月 | 县扶贫办 | 道路路线总长度为15.543公里，路线共75条，总铺装道路面积59626.5平方米，圆管涵共54道，盖板涵共9座。 其中陡咀子村路线共6条，长度797米，宽度3.5米，总水泥混凝土铺装面积2789.5平方米；一拉溪村路线共23条，长度3750米，宽度3米，总水泥混凝土铺装面积11251平方米，圆管涵共13道，盖板涵2座；杨木林村路线共42条，长度5526米，宽度3.5米，总水泥混凝土铺装面积19341平方米，圆管涵共33道；金家满族乡卢家村路线共4条，长度5470米，宽度3.5米、4.5米及6米三种，总沥青混凝土铺装面积26245平方米，圆管涵共8道，盖板涵7座。 | 1206 | 700 | 506 |  |  |  | 卢家村、一拉溪村、陡咀子村、杨木林村 | 226 | 改善贫困发生率较高、贫困人口规模较大村道路交通条件，新增硬化路里程15公里，受益群众2159户8009 人，其中贫困户122户226 人，受益群众满意度100%。 | 改善贫困群众道路出行条件，提高生产生活质量，受益贫困群众122 户226人。 | 2020年 | 原库内一拉溪镇陡咀子村村屯道路新建项目、一拉溪镇一拉溪村村屯道路新建项目调整出库，部分建设内容纳入本项目。
7 | 永吉开发区廼子街村道路建设工程 | 基础设施 | 改建 | 廼子街村1、2社 | 2020年7-10月 | 永吉经济开发区 | 改建廼子街村1、2社原破损水泥道路，全长约1.7公里，宽3-4米。 | 90 |  | 90 |  |  |  | 廼子街村 | 30 | 改善贫困发生率较高、贫困人口规模较大村道路交通条件，新增硬化路里程约1.7公里，受益群众162户464 人，其中贫困户18户30 人，受益群众满意度100%。 | 改善贫困群众道路出行条件，提高生产生活质量，受益贫困群众18户30人。 | 2020年
8 | 岔路河镇安全饮水工程项目 | 村基础设施 | 新建 | 马家村、东高家村、黄旗堡村、头道沟村、蛤蚂泉村、火石村 | 2020年-2021 | 岔路河镇人民政府 | 头道沟村5、6、7、8社共新建水源井3眼，管理房3座，，黄旗堡村孔家屯7社、远家沟7、8社建水源井2眼，管理房2座，蛤蚂泉村7、8、9、10社、苇子沟屯1、2、3、4、5、7、8社，建水源井3眼，管理房3座，管网总铺设长度60千米。 | 266 |  |  | 200 |  | 66 | 马家村、东高家村、黄旗堡村、头道沟村、蛤蚂泉村、火石村 | 227 | 饮水安全 增加贫困户满意度 | 解决贫困人口饮水安全问题 增加贫困人口满意度 | 2020年-2021
9 | 岔路河镇人居环境整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 岔路河镇（17个行政村） | 2019年-2020年 | 岔路河镇人民政府 | 对17个村的生活垃圾进行治理，购置1000个垃圾桶，小垃圾车6台，年处理及清运垃圾19.4832吨。 | 307 |  |  | 100 |  | 207 | 岔路河村姜家村 东高家村 西高家村 恒成号村 下坎村 马家村 土门村 八里村 黄旗堡村 团结村 白家村 蛤蚂泉村 火石村 头道沟村 南崴子村 莲安村 | 1203 | 解决环境卫生问题 | 解决贫困人口生活环境卫生及日常立即处理、增肌贫困人口满意度 | 2019年-2020年
10 | 中新食品区生猪标准化养殖示范基地一期项目 | 产业发展 | 新建 | 永吉县岔路河镇头道沟村一社 | 2020年-2021年 | 岔路河镇人民政府 | 项目总占地面积5000平方米，总建筑面积为1771平方米。主要建设办公室、肥猪舍以及相配套的公用工程 | 801.41 | 500 |  |  |  | 301.41 | 岔路河村姜家村 东高家村 西高家村 恒成号村 下坎村 马家村 土门村 八里村 黄旗堡村 团结村 白家村 蛤蚂泉村 火石村 头道沟村 南崴子村 莲安村 | 1203 | 预计年收益12万元 | 带动有劳动能力贫困人口参与其中增加收入，带动贫困人口增加收入 | 2020年-2021年
11 | 危房改造补助项目 | 基础设施 | 新建 | 永吉县 | 2020年 | 永吉县扶贫办 | 对符合条件进行D级危房改造贫困户按照政策每户补助8000元。 | 16.8 |  | 16.8 |  |  |  | D级危房改造户所在村 | 21 | 确保符合补助条件的贫困户按政策享受补助，解决其无力承担危房改造资金问题。 | 按政策享受危房改造补贴 | 2020年
12 | 小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 永吉县 | 2020年 | 永吉县扶贫办 | 贫困户小额信贷206笔，贷款金额361.908元，应贴利息7.322207元 | 7.32 |  |  | 7.32 |  |  | 永吉县所辖行政村 | 88 | 为享受小额信贷政策贫困户贴息，确保还款率100%，不出现逾期，群众满意度达到100%。 | 为享受小额信贷政策贫困户贴息，支持贫困户发展生产，解决资金难题。 | 2020年
13 | 脱贫基金贷款贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 永吉县 | 2020年 | 永吉县扶贫办 | 带动建档立卡贫困户增收的农民专业合作社、能人大户等农村新型经营主体担保贷款4笔，贷款金额530万元，应贴利息11.885291万元 | 11.89 |  |  | 11.89 |  |  | 永吉县所辖行政村 | 1537 | 支持带动建档立卡贫困户增收的农民专业合作社、能人大户等农村新型经营主体发展壮大，确保其带贫益贫作用持续发挥，还款率100%。 | 支持企业发展，带动建档立卡贫困户增收，贫困户享受分红收益。 | 2020年
14 | 雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 永吉县 | 2020年 | 永吉县扶贫办 | 为审核通过的贫困家庭学生进行补助 | 39 |  |  | 39 |  |  | 永吉县所辖行政村 | 根据春秋季实有符合补助条件对象确定 | 为审核通过的贫困家庭学生进行补助 | 实现“一人长期就业全家稳定脱贫”的目标 | 2020年
15 | 索屯村产业救助项目 | 产业发展 | 新建 | 索屯村 | 2020年 | 一拉溪镇政府 | 帮扶贫困户发展育肥猪产业，猪舍已具备养殖条件，但缺少资金购买仔猪，养殖规模在30头左右，资金缺口5万元。 | 5 |  |  | 5 |  |  | 索屯村 | 4 | 帮助贫困户发展养猪，实现年收益5千元以上。 | 帮助贫困户发展养猪，激发贫困户内生动力，通过自身发展增收脱贫。 | 2020年
16 | 岔路河脱贫基金贷款贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 永吉县 | 2020年 | 永吉县扶贫办 | 带动建档立卡贫困户增收的农民专业合作社、能人大户等农村新型经营主体担保贷款1笔，贷款金额400万元，应贴利息9.5965万元 | 9.5965 |  |  | 9.6 |  |  | 岔路河所辖行政村 | 1170 | 支持带动建档立卡贫困户增收的农民专业合作社、能人大户等农村新型经营主体发展壮大，确保其带贫益贫作用持续发挥，还款率100%。 | 支持企业发展，带动建档立卡贫困户增收，贫困户享受分红收益。 | 2020年
17 | 债券付息 |  | 新建 | 永吉县 | 2020年 | 永吉县扶贫办 |  | 55.06 |  |  | 55.06 | [6 empty] | 2020年
18 | 新立村康祺米业携手扶贫补贴建设项目 | 产业项目 | 新建 | 万昌镇新立村 | 2018.9-2020.9 | 万昌镇人民政府 | 政府注资70万元，企业投入成套碾米设备，开展稻米加工项目。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 新立村 | 59 | 预计年收入7万元 | 产业收益2019年7万元，其中村集体2.799万，贫困户4.201万元，户均分红1500元。 | 2020年
19 | 吉林市宇丰米业有限公司稻米加工整县推进扶贫项目 | 产业项目 | 新建 | 永吉县万昌镇 | 2019年6月-2020年6月 | 永吉县万昌镇 | 项目总投资1436万元，万昌镇拟投入整县扶贫资金436万元，吉林市宇丰米业有限责任公司投入1000万元的稻米加工设备，开展稻米加工合作。 | 300 |  |  | 300 |  |  | 全县扶贫领域 |  | 预计年收入26.16万元 | 收益用于全县建档立卡贫困户分红及贫困户扶贫特岗和县级援助岗位工资，带动贫困户8179人。 | 2020年
20 | 舒兰市光伏发电项目 | 产业项目 | 新建 | 舒兰市 | 2019年8月 -2037年8月 | 舒兰市 | 舒兰市光伏项目总装机容量为80兆瓦，已于2017年6月实现并网发电。根据2018年3月26日《光伏扶贫电站管理办法》要求，项目可带动11946户贫困户，当地实际带动5981户。本着友好合作，互惠互利原则。我县关联建档立卡贫困户3779户。我县总投资5000万元，分5年完成，2019年投入1000万元。 | 1000 | 464.74 | 344.16 | 191.1 |  |  |  | 5728 | 2019年实现投入资金20%固定收益，即200万元。 | 收益用于全县建档立卡贫困户分红及贫困户扶贫特岗和县级援助岗位工资，带动贫困户8179人。 | 2020年
21 | 西阳镇兴隆村棚膜示范园区“补短板”转型提升项目 | 产业项目 | 新建 | 兴隆村 | 2016年3月10日-2020年 | 永吉县西阳镇 | 1.新建大棚64栋 2.新建日光温室10栋 | 90 |  |  | 90 |  |  | 兴隆村 | 91 | 实现年租赁收益7万元以上 | 村集体占22股，贫困户每户为1股，按股分红可带动51户91人，人均年增收150元。 | 2020年