## 汇总
永吉县2021年财政专项扶贫资金项目计划统计表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位及负责人 | 主要建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式（万元） | [5 empty] | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 项目计划实施年度 | 备注
[8 empty] | 合计 | 中央财政 | 省级财政 | 市县财政 | 整合资金 | 其他 | 带动村名 | 受益贫困人口（人）
1 | 舒兰光伏发电项目 | 产业项目 | 续建 | 舒兰市 | 2021年 | 永吉县扶贫办 郜红枫 | 舒兰市光伏发电项目总装机容量为80兆瓦，我县与舒兰市合作，关联我县建档立卡贫困户，我县分五年投入资金5000万元，每年投入1000万元，用于光伏扶贫电站的运营管理，合作期限为十八年，每年合作对象以支付关联贫困户扶贫收益的方式，向我县支付投资收益，第一年支付已投资金额的20%收益，第二年支付已投资金额的15%收益，第三年至第十八年每年支付总投入资金的10%收益。2019年和2020年我县已投入资金2000万元，按照协议约定，2021年需投入资金1000万元。 | 1000 | 481 | 461 |  |  | 58 | 整县 | 7800 | 年收益投入资金的10%,用于支出乡村振兴建设，建设小型公益事业，为全县脱贫人口分红。 | 项目收益用于脱贫人口分红 | 2021年
2 | 202国道至务本村五社道路改建工程 | 基础设施 | 改建 | 口前镇务本村 | 2021年5月—2021年6月 | 口前镇人民政府 赵婉竹 | 修建长为5.67公里，宽为4.5米从2020国道至口前镇务本村五社的沥青路。 | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 务本村、兴光村 | 61 | 改善农村道路条件，保障村民安全出行，受益2400余人，其中贫困户35户61人。 | 改善农村道路条件，保障村民安全出行，受益2400余人，其中贫困户35户61人。 | 2021年
3 | 万昌镇暖泉子村、莲花村、万昌村道路建设工程 | 基础设施 | 新建 | 万昌镇莲花村东莲花五社，西莲花一社，西莲花五、六社；暖泉子村魏家四社、五社、六社，暖泉子五社、六社、七社、八社；万昌村永远四社、五社 | 2021年5月 至2021年10月 | 万昌镇政府 朱丹 | 计划修暖泉子村魏家四社、五社、六社，暖泉子五社、六社、七社、八社共计有10公里长，4米宽的水泥路；东莲花村东莲花五社长0.8公里宽3.5米水泥路，西莲花一社长0.6公里，宽4米水泥路，莲花村西莲花五、六社长1公里，宽4米水泥路；万昌村永远四社、五社长3.1公里，宽3.5米水泥路。 | 1350 |  | 1350 |  |  |  | 莲花村、暖泉子村、万昌村 | 67 | 改善农村人口安全出行条件，受益634户2170余人，其中贫困户26户67人，受益群众满意度100%。 | 改善贫困人口安全出行条件受益贫困户26户67人受益群众满意度100% | 2021年
4 | 口前镇四间村、务本村农村道路建设工程 | 基础设施 | 新建/改建 | 口前镇四间村、务本村 | 2021年5月—2021年10月 | 口前镇人民政府 赵婉竹 | 四间村：1.四间村4社宽3米，总长1.129公里水泥路及2处盖板涵。2.四间村7社宽3米，总长0.579公里水泥路及2处盖板涵。3.四间村10社宽3米，长0.295公里水泥路、宽4米，长1.076公里水泥路及2处盖板涵。 务本村：1.春登村一社至务本村四社宽6米，长0.3公里沥青路及宽4.5米，长3.031公里沥青路。2.务本3社至水浒沟宽4.5米，长3.509公里沥青路。 工程规模最终以设计和工程预算为准。 | 1400 |  | 1212 | 186.0065 |  | 1.9935 | 四间村、务本村 | 112 | 四间村：新建水泥路3.079公里，改善310户980人的出行条件，其中包含27户51人贫困户，群众满意度100%。 务本村：改建沥青路面6.84公里，改善470户1960人的出行条件，其中包含33户61人贫困户，群众满意度100% | 四间村：改善农村道路条件，保障村民安全出行，受益980人，其中贫困户27户51人。 务本村：改善农村道路条件，保障村民安全出行，受益1960人，其中贫困户33户61人。 | 2021年
5 | 金家乡盖板桥涵建设工程 | 基础设施 | 新建 | 卢家村、金家村、何家村、任家村 | 2021年3月—2021年10月 | 金家满族乡人民政府 孔繁民 | 金家满族乡卢家村三道七社南桥建设长度5米，宽度5米的盖板涵桥一座；金家村建设长度5米，宽度5米的盖板涵桥一座；何家村建设长度6米，宽度5米的盖板涵桥，共计两座；任家村九社修建长度4米，宽度5米的盖板涵桥一座。 | 82.1078 | 80 |  |  |  | 2.1078 | 卢家村、、金家村、何家村、任家村。 | 21 | 改善贫困发生率较高、贫困人口规模较大村基础设施环境，保障农村人口出行安全条件，修建盖板桥涵五座，受益群众407户912人，其中贫困户14户21人，受益群众满意度100%。 | 改善农村居民出行环境，保障农户出行安全。 | 2021
6 | 脱贫基金贷款贴息 | 金融扶贫 | 新建 | 永吉县 | 2021年 | 永吉县扶贫办 郜红枫 | 贫困户小额信贷581笔，贷款金额4200800元，应贴利息73105.26元。带动建档立卡贫困户增收的企业、农民专业合作社、能人大户等农村新型经营主体扶贫贷款1笔，贷款金额190万元，应贴利息14463.75元。 | 8.7569 |  |  | 8.7569 |  |  | 永吉县所辖行政村 | 1455 | 为享受小额信贷政策贫困户贴息，确保还款率100%，不出现逾期，群众满意度达到100%。支持带动建档立卡贫困户增收的企业、农民专业合作社、能人大户等农村新型经营主体发展壮大，确保其带贫益贫作用持续发挥，还款率100%。 | 为享受小额信贷政策贫困户贴息，支持贫困户发展生产，解决资金难题，支持企业发展，带动建档立卡贫困户增收，贫困户享受分红收益，带动贫困人口1455人。 | 2021年
7 | 雨露计划 | 教育扶贫 | 新建 | 永吉县 | 2021年 | 永吉县扶贫办 郭露萍 | 为审核通过符合条件的贫困家庭学生进行补助 | 27.45 |  |  | 27.45 |  |  | 永吉县所辖行政村 | 根据春秋季实有符合补助条件对象确定 | 为审核通过符合条件的贫困家庭学生进行补助 | 实现“一人长期就业全家稳定脱贫”的目标 | 2021年
8 | 债券付息 | 债券付息 | 新建 | 永吉县 | 2021年 | 永吉县财政局 吴春志 | 全年共支付债券扶贫资金还本付息55.06万元。 | 55.06 |  |  | 55.06 |  |  | 永吉县所辖行政村 | 债券资金使用村 | 发挥债券资金在支持贫困村村部、道路、自来水建设及水毁基础设施重建使用效益，全年共支付债券扶贫资金还本付息55.06万元。 | 债券扶贫资金用于贫困村村部、道路、自来水建设及水毁基础设施重建。 | 2021年
合计 | [7 empty] | 4023.3747