## Sheet1
附件
2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划统计表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金 | 省级财政衔接资金 | 市级财政衔接资金 | 县级财政衔接资金 | 其他资金（万元）
[10 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （万元）
1 | 产业发展 | 永吉县2025年鲜食玉米深加工项目 | 新建 | 岔路河镇 | 2025.5 | 2025.11 | 吉林星禾农业投资发展有限责任公司 | 建设鲜食玉米加工厂房，其中两栋50米×70米、高10米的厂房，以及一栋30米×70米、高10米的厂房，总建筑面积约1万平方米。工业提升门为每栋8樘，共24樘；人行门为24樘；天车10台；配套水、电、燃气、道路等附属设施。 | 2550 | 1428.26 | 700.5 |  |  | 421.24 | 受益4400户，7300人，包含脱贫人口和监测对象4012户7080人。 | 项目建成后，年加工能力可实现5000万棒，可实现产值近亿元。 | 项目收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，并解决长期就业人员200人，临时就业人员20000人次，带动2000户农民增收。
2 | 产业发展 | 2025年小额信贷贴息项目 | 新建 | 永吉县 | 2025.1 | 2025.1 | 永吉县乡村振兴服务中心 | 为享受小额信贷政策的脱贫户和监测户贷款贴息。 | 54.5277 | 54.5277 |  |  |  |  | 根据实有贷款人数确定。 | 为享受小额信贷政策脱贫户和监测户贷款贴息。 | 为享受小额信贷政策脱贫户和监测户贷款贴息，解决群众发展产业资金缺口。
3 | 产业发展 | 一拉溪镇贵张岭村民宿项目 | 新建 | 一拉溪镇贵张岭村 | 2025.5 | 2025.12 | 一拉溪镇贵张岭村村民委员会 | 在本村孙屯新建民宿。民宿建成后，采取对外承包租赁方式获得收益。 | 160 | 50 | 110 |  |  |  | 受益189户528人，其中脱贫户23户34人、监测对象3户6人。 | 建成后采取对外承包方式获得收益，年收益不低于8万元。 | 收益分红，分红资金将大部分用于脱贫人口监测对象，其余部分将用于建设村级小型公益事业，可造福全村农户。
4 | 产业发展 | 西阳镇红石村葡萄保鲜储藏库项目 | 新建 | 西阳镇马鞍山村 | 2025.6 | 2025.9 | 西阳镇人民政府 | 在马鞍山村新建240平方米葡萄保鲜储藏库1栋（包含3个冷藏间）、配套建设彩钢房3个等。 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益120户300人，其中脱贫户38户67人、监测对象10户23人。 | 建成后，采取对外租赁方式获得收益。预计年收益可达4万元以上，收益率不低于5%。 | 项目收益大部分用于红石村差异化分红等，助力脱贫人口（监测对象）增收。同时，降低马鞍山村种植户葡萄运输损耗，实现错峰销售、提升效益，助力葡萄产业进一步发展。
5 | 产业发展 | 岔路河镇岔路河村棚膜基地建设项目 | 新建 | 岔路河镇岔路河村 | 2025.6 | 2025.12 | 岔路河镇岔路河村村民委员会 | 建设棚膜基地一处，总用地55亩，其中棚膜园区10亩，建设4栋标准化大棚（4000平方米）。 | 180 | 50 | 110 |  |  | 20 | 收益120户300人，其中脱贫户42户57人、监测对象10户12人。 | 增加村集体收益、带动增加受益人口全年总收入。 | 项目收益大部分用于岔路河村脱贫人口监测对象差异化分红，吸纳就业，调整产业结构作示范。
6 | 产业发展 | 北大湖镇奚家村紫苏种植加工产业项目 | 新建 | 北大湖镇奚家村 | 2025.5 | 2025.11 | 北大湖镇奚家村村民委员会 | 利用原闲置校舍院，配套建设一个腌制加工厂房，在厂房内新建约600立方米的防渗漏腌制池，按照供电需求安装一处变压器，室外新铺设水泥地坪约1500平方米。 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益564户1763人，其中脱贫人口27户44人，监测对象1户2人。 | 壮大村集体经济，预计每年可实现收益8万元；用于脱贫人口（监测对象）差异化分配，发展村级小型公益事业等。 | 带动村民就业，提升收入，提高村民生活质量，提升村民幸福指数。
7 | 产业发展 | 口前镇红旗村玉米秸秆黄储池建设项目 | 新建 | 口前镇红旗村 | 2025.5 | 2025.11 | 口前镇红旗村村民委员会 | 计划新建黄储池约600-800平方米，平整场地约1000平方米，新建饲料遮挡棚1个。具体建设内容以工程设计为准。 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益585户1760人，其中脱贫户27户37人、监测对象2户2人。 | 项目建成后，租赁给玉盛牧业，每年缴纳租金6.8万元作为收益款。 | 产生收益主要用于本村脱贫及监测人口分红、脱贫户及监测户维修房屋、“一事一议”及村内实施小型公益事业等。
8 | 产业发展 | 吉林市水木年华亲子营地扩建建设项目 | 新建 | 西阳镇杏山村 | 2025.4 | 2025.11 | 永吉县国有林总场 | 水木年华亲子营地木栈道及道路建设、乡土民宿及改造，乡村林业博物馆及多功能棚房建设，游乐设施改造及采购。 | 153 | 153 |  |  |  |  | 受益职工及周边群众100人。 | 项目实施后可以丰富园区内的休闲娱乐项目，提供多个就业岗位，有效解决园区周边剩余劳动力等问题，从而带动园区的社会效益和经济效益。 | 带动林场职工和园区周边农户就业。
9 | 产业发展 | 恢复永吉县金家满族乡伊勒门驿站发展少数民族特色旅游项目 | 新建 | 金家满族乡伊勒门村 | 2025.5 | 2025.12 | 金家满族乡伊勒门村村民委员会 | 购置物化资产，对伊勒门驿站主体、分区，按照史料文献记载结合现代文旅体验形式，进行装修、装饰、复原。完善各功能区基础设施、资料图表、声光电设备等。 | 78 | 78 |  |  |  |  | 受益640户2394人，其中脱贫户和监测对象31户62人。 | 推动旅游收入增长，带动文创产品及农产品销售，带动村民就业，提升村民生活品质，促进文化传承与交流。保护传承满族文化，丰富游客文化体验，助力乡村振兴发展。 | 项目将有助于乡村振兴发展，带动村民农户及附近居民就业，为农产品销售搭建平台，拓展销售渠道。提升村民知识文化水平和公共服务意识。产生利润用于村集体收入和脱贫户分红等。
10 | 产业发展 | 2025年庭院经济奖励项目 | 新建 | 永吉县 | 2025.3 | 2025.11 | 永吉县乡村振兴服务中心 | 对高质量发展庭院经济的脱贫人口和监测对象进行奖励补助。 | 277.2123 | 77.2123 | 200 |  |  |  | 根据达到标准实有数量确定。 | 对高质量开展庭院经济的脱贫户和监测对象家庭在达到奖补标准后给予奖补。 | 通过对符合奖补条件的脱贫户及监测对象家庭进行奖补，积极鼓励和引导脱贫户及监测对象发展庭院经济，增收致富。
11 | 基础设施 | 永吉县双顶子村、奚家村等8个村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 新建 | 永吉县口前镇双顶子村、北大湖镇奚家村、西阳镇狼头村、万昌镇康家村、一拉溪镇小荒村、双河镇长岗村、金家乡何家村、黄榆乡黄榆村 | 2025.5 | 2025.11 | 吉林星禾农业投资发展有限责任公司 | 本项目共新建道路4.85万米，路边沟3.46万米，涵洞24道，圆管涵120道，过水涵5道，盖板涵4道，小桥1处。 | 450 |  |  |  | 450 |  | 受益5000户15000余人，包括脱贫人口和监测对象183户298人。 | 改善“薄弱村”农村交通系统，保障道路顺利畅通。提升村屯环境，提高农民生活品质。 | 采取“以工代赈”模式带动本地农户就业增收，项目建成后将极大改善村民居住环境。
12 | 基础设施 | 2025年一拉溪镇杨木沟村及陡咀子村基础设施提升项目 | 新建 | 永吉县 | 2025.7 | 2025.12 | 永吉县一拉溪镇人民政府 | 1.陡咀子村：对中心屯7、8社道路边沟进行硬化，道路全长920米，部分道路双侧边沟，边沟规格50cm/40cm，预计边沟总长度1500米。 2.杨木沟村：对中心屯新建水泥硬化路面410米，宽3米，新建双侧边沟820米；对1社新建水泥硬化路面1500米，宽4米。 | 195 | 90 | 105 |  |  |  | 受益人口111户380人，包括脱贫户（监测对象）39户84人。 | 通过基础设施提升改善道路交通及村屯排水，提高群众出行和生活质量，提升幸福感和满意度。 | 通过改善基础设施提升道路交通状况，提升居民幸福感和满意度，并有利于农业生产和产业发展。
13 | 基础设施 | 口前镇红旗村二社、三社道路改造项目 | 新建 | 口前镇红旗村 | 2025.5 | 2025.09 | 永吉县口前镇政府 | 在红旗村二社新建沥青混凝土罩面2800㎡；路肩硬化350㎡。 红旗村三社新建沥青混凝土罩面990㎡；预制混凝土U型槽（规格40*40cm）340m；路肩硬化355㎡； 入农户涵管100m。 | 71 | 71 |  |  |  |  | 受益84户270人左右，包含脱贫户7户15人。 | 改善道路条件，方便群众出行，满足农业生产需要；完善村屯道路排水功能，提高防汛排涝能力，达到排水通畅；受益人数可达300余人。 | 项目建成后将对本村农户农业生产生活带来极大便利。
14 | 基础设施 | 口前镇口前村杨木沟屯基础设施改造提升项目 | 新建 | 口前镇口前村 | 2025.5 | 2025.09 | 永吉县口前镇政府 | 新建7000平方米水泥路面，400米预制边沟。 | 129 | 129 |  |  |  |  | 受益540户1398人，包含脱贫户8户15人，监测1户1人。 | 改善道路条件，方便群众出行，满足农业生产需要；完善村屯道路排水功能，提高防汛排涝能力，达到排水通畅；受益人数可达200余人。 | 项目建成后将对本村农户农业生产生活带来极大便利。
15 | 就业项目 | 2025年帮扶车间奖补项目 | 新建 | 永吉县 | 2025.1 | 2025.12 | 永吉县乡村振兴服务中心 | 对促进脱贫人口就业的帮扶车间进行奖补。 | 3 |  | 3 |  |  |  | 根据达到标准实有数量确定。 | 已认定的就业帮扶车间每吸纳1名脱贫人口（含监测对象）就业，利用衔接资金给予就业帮扶车间1000元的一次性奖补。 | 通过对企业奖补的方式，积极鼓励和引导企业吸纳脱贫人口就业，进而提高脱贫人口收入。
16 | 就业项目 | 2025年公益岗位补贴项目 | 新建 | 永吉县 | 2025.1 | 2025.12 | 永吉县乡村振兴服务中心 | 对脱贫人口和监测对象开设公益性岗位，促进脱贫人口务工就业。 | 400 | 400 |  |  |  |  | 根据达到标准实有数量确定。 | 结合实际情况，开设公益性岗位，促进脱贫人口就业增收。 | 结合“三农”工作对无法外出务工就业的脱贫人口和监测对象开设公益性岗位，促进脱贫人口就业增收。
17 | 就业项目 | 外出务工交通补助项目 | 新建 | 永吉县 | 2025.1 | 2025.12 | 永吉县乡村振兴服务中心 | 对外出就业务工的脱贫人口和监测对象给予交通费用补助。 | 20 | 20 |  |  |  |  | 根据达到标准实有人数确定。 | 对符合条件的外出务工脱贫劳动力予以往返一次性交通补助。 | 通过对符合补助条件的脱贫户及监测对象进行补助，积极鼓励和引导脱贫人口外出务工。
18 | 巩固三保障成果 | 春季雨露计划 | 新建 | 永吉县 | 2025.1 | 2025.6 | 永吉县乡村振兴服务中心 | 对符合条件的脱贫（监测对象）家庭学生进行补助。 | 20 |  | 20 |  |  |  | 根据达到标准实有人数确定。 | 对符合条件的脱贫（监测对象）家庭学生进行补助。 | 实现“一人长期就业全家稳定脱贫”的目标。
19 | 巩固三保障成果 | 秋季雨露计划 | 新建 | 永吉县 | 2025.7 | 2025.11 | 永吉县乡村振兴服务中心 | 对符合条件的脱贫（监测对象）家庭学生进行补助。 | 20 |  | 20 |  |  |  | 根据达到标准实有人数确定。 | 对符合条件的脱贫（监测对象）家庭学生进行补助。 | 实现“一人长期就业全家稳定脱贫”的目标。
20 | 其他 | 2025年项目管理费 | 新建 | 永吉县 | 2025.3 | 2025.12 | 永吉县乡村振兴服务中心 | 对符合衔接资金项目的前期手续设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关支出。 | 67 | 25 | 42 |  |  |  | 根据实际覆盖农户情况。 | 对符合衔接资金项目的前期手续设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关支出。 | 加强项目全流程管理，提高项目质效。
21 | 其他 | 帮扶经营主体奖补项目 | 新建 | 永吉县 | 2025.9 | 2025.12 | 永吉县乡村振兴服务中心 | 1.对带动脱贫人口稳定就业6个月以上，且带动脱贫人口就业规模不低于10人的帮扶经营主体，可根据报酬兑付和脱贫人口增收情况，给予经营主体带动就业奖补。 2.为脱贫户提供耕、种、防、收、储等环节服务的经营主体，可根据脱贫户减少生产经营支出和增产增收情况，给予经营主体土地流转托管奖补。已享受农业生产社会化服务和《关于扶持新型农业经营主体和服务主体提升发展三年攻坚行动十三条措施》中扩大经营规模等奖补政策的经营主体不再享受该奖补政策。 3.对帮扶经营主体通过订单农业收购脱贫户庭院经济产品等直接带动脱贫人口增收的，可根据脱贫人口经由订单出售农产品实际收入和带动增收情况，给予订单收购奖补。 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 符合条件的帮扶经营主体。 | 对符合条件的帮扶经营主体进行奖补。 | 对符合条件的帮扶经营主体进行奖补，激发经营主体进一步建立健全联农带农机制。