## Sheet1
永吉县2020年度扶贫资金项目计划完成情况公示统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金额度 |  |  |  |  | 建设内容 | 项目单位 | 目前进展情况
|  | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县
1 | 舒兰光伏发电项目 | 808.9 | 464.74 | 344.16 |  |  | 舒兰市光伏发电项目总装机容量为80兆瓦，我县与舒兰市合作，关联我县建档立卡贫困户，我县分五年投入资金5000万元，每年投入1000万元，用于光伏扶贫电站的运营管理，合作期限为十八年，每年合作对象以支付关联贫困户扶贫收益的方式，向我县支付投资收益，第一年支付已投资金额的20%收益，第二年支付已投资金额的15%收益，第三年至第十八年每年支付总投入资金的10%收益。2019年我县已投入资金1000万元，按照协议约定，2020年投入资金1000万元（其中本年度中央、省财政专项扶贫资金808.9万元）。 | 永吉县扶贫办 | 项目资金已按协议约定拨付到位，该项目正常运行。
2 | 口前林场蓝靛果项目 | 70 | 70 |  |  |  | 对5公顷林地进行规划设计；雇佣人工挖取植树台和栽植；购买蓝靛果幼苗16650株；建设临时管护房。 | 县林业局 | 该项目已完工，资金已拨付到位，正在日常管护之中。
3 | 永吉县2020年贫困村、贫困发生率较高、贫困人口规模较大非贫困村饮水安全巩固提升工程 | 883.94 | 193.94 | 690 |  |  | 口前镇兰旗村、四间村、务本村、玉关村，北大湖镇官地村、小屯村，一拉溪镇贾河子村、黄榆乡平埠子村打8眼深水井，新建8个泵房，安装配套净化设备设备，铺设管线4万延长米。 | 永吉县扶贫办 | 工程已进入收尾阶段，待竣工验收结算评审后拨付资金。
4 | 永吉县2020年贫困村、贫困发生率较高、贫困人口规模较大非贫困村道路建设工程 | 876.32 | 876.32 |  |  |  | 双河镇黑石村，金家乡卢家村、莲花村，黄榆乡王家街村道路硬化工程，全长8.219公里。 | 永吉县扶贫办 | 主要工程已全部完工，正在开展培土路肩等收尾工程，待竣工验收结算评审后拨付资金。
5 | 危房改造补助 | 16.8 |  | 16.8 |  |  | 对符合条件进行D级危房改造贫困户按照政策每户补助8000元。 | 永吉县扶贫办 | 本年度13户D级危房改造已全部完工，10.4万元补助资金已拨付到位，其余6.4万元拟调整到其他扶贫项目上使用。
6 | 万昌镇宇丰米业稻米加工项目 | 300 |  |  | 300 |  | 项目总投资1436万元，万昌镇投入整县扶贫资金436万元，吉林市宇丰米业有限责任公司投入1000万元的稻米加工设备，开展稻米加工合作。2019年投入136万元，2020年投入300万元。 | 万昌镇政府 | 资金已按协议约定注入合作企业，项目正常生产经营。
7 | 永吉县2020年第二批次贫困发生率较高、贫困人口规模较大非贫困村道路建设工程 | 1511 | 700 | 506 |  | 305 | 项目建设地点： 永吉县陡咀子村、一拉溪村、杨木林村及金家满族乡卢家村。 项目建设规模与内容： 项目道路路线总长度为16.85公里，铺设水泥混凝土路面和沥青路面以及圆管涵、盖板涵等。 | 永吉县扶贫办 | 主要工程已全部完工，正在开展培土路肩等收尾工程，待竣工验收结算评审后拨付资金。
8 | 永吉经济开发区廼子街村道路建设工程 | 145 |  | 90 |  | 55 | 新建重点非贫困村廼子街村水泥路2.273公里。 | 永吉县扶贫办 | 工程已完工，待竣工检测验收、结算评审后拨付尾款。
9 | 口前镇双顶子村沟屯水泥路建设项目 | 55 |  |  | 55 |  | 双顶子沟屯4社修建水泥路长450米，宽3.5米。 | 口前镇政府 | 该工程已进入收尾阶段，竣工验收结算评审后拨付资金。
10 | 西阳镇兴隆村棚膜示范园区“补短板”转型提升项目 | 90 |  |  | 90 |  | 资金用于购买合作社股权，股权归村集体所有，村集体按股分红获得收益，收益用于贫困户分红、扶贫公益事业等。 | 西阳镇政府 | 资金已拨付到位，项目正常运行。
11 | 索屯村产业救助项目 | 5 |  |  | 5 |  | 帮助贫困户发展养猪。 | 一拉溪镇政府 | 资金已拨付到位，贫困户正常养殖。
12 | 岔路河镇安全饮水巩固提升工程 | 200 |  |  | 200 |  | 头道沟村、黄旗堡村、蛤蚂泉村、马家村、东家村、火石村铺设自来水管线、建设管理房、围栏、机电设备购置安装等。 | 岔路河镇政府 | 该项目正在履行相关手续。
13 | 携手扶贫补贴 | 20 |  |  | 20 |  | 吉林市康琪米业有限公司携手扶贫补贴 | 万昌镇政府 | 正在履行资金拨付手续。
14 | 脱贫基金贷款贴息 | 9.5966 |  |  | 9.5966 |  | 脱贫基金贷款贴息 | 中新食品区 岔路河镇政府 | 正在履行资金拨付手续。
15 | 生猪标准化养殖示范基地项目 | 200 |  |  | 200 |  | 生猪标准化养殖示范基地建设 | 中新食品区 岔路河镇政府 | 该项目正在履行相关手续。
16 | 债券付息 | 55.06 |  |  |  | 55.06 | 扶贫资金债券付息 | 永吉县财政局 | 资金已拨付到位。
17 | 雨露计划 | 25.5 |  |  |  | 25.5 | 贫困学生家庭“雨露计划”补助 | 永吉县扶贫办 | 春季“雨露计划”11.85万元已补助到位，秋季“雨露计划”补助13.65万元，公示期满后拨付。
18 | 扶贫贷款贴息 | 19.21 |  |  |  | 19.21 | 脱贫基金贷款、扶贫小额信贷财政贴息 | 永吉县扶贫办 | 19.21万元已全部贴息到位。
合计 |  | 5291.3266 | 2305 | 1646.96 | 879.5966 | 459.77