磐石市2023年“绿化石城 全民行动”

城乡绿化工作实施方案

为不断提升城乡绿化美化水平，助力乡村振兴，经市政府研究决定，2023年在全市继续开展“绿化石城、全民行动”城乡绿化活动，现制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，认真落实党中央、国务院关于推进大规模国土绿化、科学绿化等决策部署以及坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”的要求，按照全市乡村振兴重点村屯建设布局，打造重点公路沿线绿化村屯，科学开展造林绿化，在有效增加绿量的基础上注重改造提升，全面推动我市城乡绿化高质量发展。

二、目标任务

2023年城乡绿化工作重点围绕林地造林、城区绿化、乡镇村屯绿化、公路绿化和河流绿化等五个方面开展，同时为助力乡村振兴，重点打造富太镇至三河矿业及石嘴镇沿线村屯及道路绿化。对近两年来完成的绿化村屯进行全面检查，针对绿化成活率不达标的村屯进行补植补造，提高苗木保存率，巩固绿化成果。

（一）林地造林

全市计划迹地更新造林4586亩。

（二）城区绿化

全市计划新增绿地114亩，其中2022年秋冬季增加绿地面积30亩，2023年增加绿地面积84亩。

（三）乡镇村屯绿化

全市计划改造提升绿化乡镇3个，新建休闲公园8处。新增绿化示范村屯18个，补植绿化村屯115个，新绿化村屯6个，新建休闲绿地135处、村屯小树林158个。

（四）公路绿化

全市计划改造提升公路绿化12公里。

（五）河流绿化

全市计划改造提升河流绿化10公里。

三、责任分工

（一）各乡镇街负责辖区内乡村绿化包保活动的组织、设计、指导、检查等工作。具体包括：

1.制定乡村绿化实施方案，细化分解落实各项绿化任务；

2.组织进行管辖范围内的造林绿化设计，并督导实施；

3.动员、组织属地企事业单位积极参与各项造林绿化工作；

4.组织辖区内乡村绿化的管护工作。

（二）各有关部门和单位结合各自职能，各负其责。

1.市委宣传部负责组织开展绿化宣传，营造舆论氛围。

2.市财政局负责做好市本级相关造林绿化资金保障工作。

3.市农业农村局结合农村人居环境整治，负责监督乡镇、村屯为实施绿化创造条件。

4.市住建局牵头组织调度、协调及指导城区绿化工作。

5.市交通运输局做好公路绿化包保工作，牵头组织调度、协调及指导工作。

6.市水利局牵头组织调度、协调及指导河流绿化工作。

7.市林业局做好包保领导小组办公室日常工作。牵头组织指导直属单位及各乡镇街、开发区林地造林、乡镇村屯绿化的设计、实施。结合征占用林地和苗圃育苗情况，提供绿化苗木信息。

四、实施步骤

（一）谋划阶段（2023年1月1日—2月28日）。落实造林绿化地块。各乡镇街根据下达的任务行现地调查，调查拟绿化村屯是否适宜绿化，将绿化村屯落实到具体村屯、造林地块落实到具体小班。

（二）准备阶段（2023年3月1日—4月5日）。各乡镇街根据下达的任务，结合各自实际，制定本地2023年乡村绿化活动方案，做好绿化设计、包保对接、资金筹措、苗木订购等准备工作。

（三）实施阶段（2023年4月6日—4月30日）。各乡镇街把握绿化有利时机，扎实做好春季造林绿化地块整理、苗木栽植等工作。4月5日前完成造林绿化用地清理及整地（包括挖植树坑）工作，4月30日前完成全部植树工作。市“小组办”组织技术指导组和工作督导组，实地开展技术指导和督导调研，督促各地按时完成各项造林绿化任务。

（四）验收阶段（2023年5月1日—10月31日）。各乡镇街要加强造林绿化管理管护工作，对年度造林绿化任务完成情况进行自检，对没有达到标准要求的及时进行完善。市“小组办”组织人员对各乡镇街乡村绿化指标任务完成情况进行综合考核评价，形成考核结果。

五、保障措施

（一）全面落实责任。为切实加强对全市乡村绿化工作的统一领导，成立磐石市“绿化石城 全民行动”乡村绿化工作领导小组，由市政府主管副市长任组长，市林业局、市农业农村局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水利局主要负责同志任副组长，市直有关部门分管领导、各乡镇街行政负责人为成员。领导小组下设办公室（以下简称市“小组办”），设在市林业局，主任由市林业局局长兼任。主要负责方案制定、组织协调、调度督导以及组织核查等具体工作。

（二）明确工作目标。市林业局、市交通运输局、市水利局、市住房城乡建设局牵头将任务落实到具体村屯、河段、路段、地块，各乡镇街、各国有林保护中心、园林处要在落实造林绿化地块的基础上，坚持设计先行，按照科学、规范、经济、实用的标准做好城乡绿化设计，严格按照设计方案高标准施工建设，保证绿化质量和效果。要就近选购苗木，减少运输、节约成本，严禁从疫区调运苗木。加强苗木质量检查，对于从外地引进的苗木，要严格查验检疫检验手续。要结合下达的任务及时部署、倒排工期，在土壤解冻后立即开展绿化造林工作，保墒植树，确保绿化造林成活率，务必于4月30日前完成全部绿化造林任务。

（三）健全管护机制。坚持严格保护，切实巩固城乡绿化成果。建立专业管护队、义务管护员相结合的管护机制，真正落实管护责任。对破坏城乡绿化的违法行为，要依法严肃查处。

（四）强化考核机制。我市已将农村绿化列入市委、市政府重点工作，并作为乡镇街、各有关部门和单位绩效考核的重要指标之一。市林业局、市交通运输局、市水利局分别牵头考核本系统的内容，要奖优罚劣，对于超额完成各项任务的单位考核时予以单独加分并给予绿化补贴，对农村绿化投入大、质量好的乡镇街及单位进行奖励补助，对完成任务较差的乡镇街及单位，严肃追究相关人员责任。

附件：1.磐石市2023年造林绿化重点任务表

2.2023年县（市）城区绿化任务清单

3.磐石市2023年新增示范村屯任务计划表

4.磐石市2023年新绿化村屯任务计划表

5.磐石市2023年休闲绿地任务计划表

6.磐石市2023年村屯小树林任务计划表

| 附件1 磐石市2023年造林绿化重点任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇街 | 迹地更新（亩） | 县（市）城区绿化 |  | 乡（镇）区绿化 |  | 村屯绿化 |  |  |  |  | 公路绿化 |  | 河流 |  |
|  |  | 2022年秋冬绿化新增绿地（亩） | 2023年新增绿地（亩） | 改造提升（个） | 新建 休闲公园（个） | 新增 示范村屯（个） | 新绿化 村屯 （个） | 补植村屯 | 休闲绿地（处） | 村屯小树林（个） | 改造提升（公里） | 新增 （公里） | 改造提升（公里） | 新增 （公里） |
| 合计 | 4840.5 | 30 | 84 | 3 | 8 | 18 | 6 | 115 | 135 | 158 | 12 |  | 10 |  |
| 宝山乡 | 80.1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 牛心镇 | 704.2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 黑石镇 | 138.2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 9 | 14 |  |  |  |  |
| 松山镇 | 71.3 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 呼兰镇 | 472.1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 9 | 12 |  |  |  |  |
| 红旗岭镇 | 165.1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 富太镇 | 271.4 |  |  |  |  | 2 |  | 8 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 石嘴镇 | 411.2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 驿马镇 | 69.9 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 取柴河镇 | 409.8 |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 烟筒山镇 | 812.0 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 13 |  |  |  |  |
| 明城镇 | 289.6 |  |  |  | 1 | 1 |  | 10 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 吉昌镇 | 405.6 |  |  |  | 1 | 2 |  | 10 | 11 | 14 |  |  |  |  |
| 朝阳山镇 | 454.2 |  |  |  |  | 1 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 福安街道 | 86.1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 阜康街道 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |

备注：补植村屯尽量选在主要线路或美丽乡村建设沿线村屯，超额完成计划每项任务的予以加分及资金补贴，前期一列为示范村屯的再次绿化也要列入到补植村屯项目内。

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023年县（市）城区绿化任务清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完善提升绿地 |  |  |  |
|  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  | 面积 （亩） |  | 栽植乔木 （株） |  |  |  |  | 栽植灌木 （株） | 位置 |  | 面积 （亩） |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 4420 |  |  |  |  | 630 | —— |  |  |  |
|  |  |  | 磐石市颐和口袋公园 |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  | 350 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
|  |  |  | 磐石市温馨公共绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 磐石市建设大街分车带 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 850 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 磐石市环城北路分车带 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 2570 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 磐石市国悦府绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 450 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磐石市2023年新增示范村屯任务计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇 |  |  |  |  |  | 村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 村屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黑石镇 |  |  |  |  |  | 天鹏村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 翻身屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉昌镇 |  |  |  |  |  | 冰窖村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小冰窖屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉昌镇 |  |  |  |  |  | 东北村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小东北屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宝山乡 |  |  |  |  |  | 宝山村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长山屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝阳山镇 |  |  |  |  |  | 大一步村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小一步屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 福安街道 |  |  |  |  |  | 七个顶子村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三合屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富太镇 |  |  |  |  |  | 中和村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中和屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富太镇 |  |  |  |  |  | 中和村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土顶子屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼兰镇 |  |  |  |  |  | 长水村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜利屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牛心镇 |  |  |  |  |  | 牛心村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新立屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取柴河镇 |  |  |  |  |  | 桦树村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车岭屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 松山镇 |  |  |  |  |  | 爱耕村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 太平屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 红旗岭镇 |  |  |  |  |  | 二道岗村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 先锋屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 明城镇 |  |  |  |  |  | 梨树村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 梨树腰屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 石嘴镇 |  |  |  |  |  | 石嘴村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小红石屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 驿马镇 |  |  |  |  |  | 小烟筒山村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小烟筒山 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟筒山镇 |  |  |  |  |  | 二里村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下二里屯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟筒山镇 |  |  |  |  |  | 黄泥村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 太平屯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磐石市2023年新绿化村屯任务计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡镇街 |  |  |  |  |  |  | 村 |  |  |  |  |  |  |  | 村屯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取柴河镇 |  |  |  |  |  |  | 张家街村 |  |  |  |  |  |  |  | 青岭沟屯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取柴河镇 |  |  |  |  |  |  | 张家街村 |  |  |  |  |  |  |  | 小七队屯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取柴河镇 |  |  |  |  |  |  | 四道村 |  |  |  |  |  |  |  | 新开河屯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 取柴河镇 |  |  |  |  |  |  | 桦树村 |  |  |  |  |  |  |  | 河北屯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟筒山镇 |  |  |  |  |  |  | 石虎沟村 |  |  |  |  |  |  |  | 北牛心屯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟筒山镇 |  |  |  |  |  |  | 二里村 |  |  |  |  |  |  |  | 河北屯 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磐石市2023年休闲绿地任务计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乡镇街 |  | 任务数量 |  |  |  | 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 黑石镇 |  | 9 |  |  |  | 富太村、天鹏村、自兴村、复兴村、黄营村、文化村、新兴村、呼兰村、三合村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吉昌镇 |  | 11 |  |  |  | 倒木村村、二道炕村、长朝村、倒木鲜村、孟家村、烧锅汉村、官帽村、西北村、汶水村、长崴子村、倒木村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宝山乡 |  | 9 |  |  |  | 宝山村、西大沟村、长兴村、太平村、北河村、车家村、占多村、亮子河村、靠山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 朝阳山镇 |  | 9 |  |  |  | 朝阳山村、三棚村、德兴村、拐子炕村、向阳村、横山村、大一步村、张家炉村、陆大院村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 福安街道 |  | 4 |  |  |  | 七个顶子村、新建村、蚂蚁村、双发村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 富太镇 |  | 10 |  |  |  | 南长岗村、中合村、司家村、东新村、柳杨村、黄瓜架村、南阳村、岫水村、徐家村、长岗村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 呼兰镇 |  | 9 |  |  |  | 长水村、富贵村、呼兰村、柳树村、错草村、二道村、周家村、乱泥村、苇塘村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 牛心镇 |  | 9 |  |  |  | 茶尖村、牛心村、虎龙村、太河村、细林村、长条村、朝阳村、北石村、石灰村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取柴河镇 |  | 9 |  |  |  | 王家街村、兴隆川村、小取村、张家街村、桦树村、长条村、山湾子村、三道村、二道村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 松山镇 |  | 9 |  |  |  | 新民村（3处)、前进村（2处）、兴农村、红旗村、爱耕村（2处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红旗岭镇 |  | 9 |  |  |  | 龙王庙村（2处）、西大顶子村、六零七铁道上、化验室门前、冶炼厂道口、亚融科技门前、消防队门前、镇区大广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 明城镇 |  | 9 |  |  |  | 明城镇东河、明城镇东河广场、明城村部、永红村、富民村、古城村（2处）、洞口村、七间房村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石嘴镇 |  | 9 |  |  |  | 石咀村、土门子村、永宁村、永丰村、牟家村、四间房村、老爷岭村、六间房村、扇车山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 驿马镇 |  | 9 |  |  |  | 二道甸子村（2处）、驿马村（2处）、北新村、双合村、河北村、郭家店村、保安村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟筒山镇 |  | 11 |  |  |  | 石棚村、北安村、石虎沟村、民主村、瓜地村、黄泥村、承德村、大力河村、仙人洞村、义青村、余富村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磐石市2023年村屯小树林任务计划表 |  |  |  |
| 乡镇街 | 任务 | 村屯 |  |
| 黑石镇 | 14 | 文化村文化屯（3处）、小金厂屯；黑石村大房子屯（4处）、黑石屯；天鹏村解放屯；富太村腰富太屯；黄营村黄营屯（2处）；朝阳村北石道屯； |  |
| 吉昌镇 | 14 | 永旺村毛草沟屯；丰胜村胜利屯；二道炕村头道岗屯、新发屯；大旺村大旺屯；长崴子村大长崴子屯；倒木沟村腰倒木屯；汶水村双泉屯；石山村东新立屯；孟家村孟家屯；福兴村上清水屯、苇塘屯；东升村南倒木屯；倒木村倒木屯； |  |
| 宝山乡 | 10 | 北河村北河屯；宝山村宝山屯（2处）；西孤顶子村西孤顶子屯（4处）；车家村车家屯；北锅盔村北锅盔屯；锅盔村锅盔屯； |  |
| 朝阳山镇 | 10 | 红五月村红五月屯（2处）；草庙子村草庙子屯；青山村大青顶子屯、义合屯；大块当村新立屯；三棚村三棚屯（2处）；拐子炕村拐子炕屯；横山村横山屯； |  |
| 福安街道 | 4 | 新建村西小甸子屯；磨盘山村前排楼屯；光辉村富满屯；七个顶子村东修屯； |  |
| 阜康街道 | 1 | 西兴利村喜安屯 |  |
| 富太镇 | 10 | 南长岗村新民屯；中合村中合屯；司家村司家屯；东新村西北屯；柳杨村柳杨屯；黄瓜架村黄北屯；南阳村南阳屯；岫水村二道河子屯；徐家村西二道屯；长岗村六合屯； |  |
| 呼兰镇 | 12 | 二道村小王油坊屯；兴隆村兴隆屯；周家村周家屯；长水村胜利屯；孤顶子村北孤顶子屯、西孤顶子屯；琉串村腰琉串屯、东琉串屯、三个顶子屯；小呼兰村小呼兰屯、南小呼兰屯；通天村下通天屯； |  |
| 牛心镇 | 10 | 细林村林家屯；石灰村五奎屯；细林村小肖家屯；太河村西柳家屯、南太河屯；长条村长条屯；德胜村秦家屯；新益村东石河屯；兴隆村兴隆水库；茶尖村茶尖屯； |  |
| 取柴河镇 | 10 | 四道村东安屯；张家街村桦树屯；桦树村夹信子屯；三道村三道屯；小荒村向东屯、大荒屯；大桥村大桥屯、八甲屯；兴隆川村兴隆川屯；小取村小取屯 |  |
| 松山镇 | 10 | 红旗村西窑屯；石门子村石门子屯；兴农村兴农屯；红旗村北山屯；石门子村玉徳屯；新民村新民屯；安山村杏树屯；前进村前进屯、兴安屯；东北岔村大房子屯； |  |
| 红旗岭镇 | 10 | 都力河村都力河屯村部、团结屯桥边；大岭子村李小房屯西外环桥边；西大顶子村老道沟下屯沙坑；达连山村福安屯中间；二道岗村先锋屯道口、吉祥屯道口；十里太平屯村部、新立屯道口、光明屯西侧； |  |
| 明城镇 | 10 | 梨树村梨树腰屯；迎南岭村迎南岭屯；幸福村解放屯；玻璃河村西玻璃河屯；永红村大甲黑屯、小甲黑屯；古城村古城屯、黄河南屯；石山村东新立屯；富民村民主屯； |  |
| 石嘴镇 | 10 | 老爷岭村老爷岭屯；六间房村六间房屯（2处）；石咀村石咀屯、小红石屯；崔家沟村东北屯；草面山村孟家屯；永宁村永宁屯；土门子村太平岭屯；永丰村永丰腰屯； |  |
| 驿马镇 | 10 | 驿马村驿马屯；二道甸子村双丫屯；双合村下双合屯（3处)河北村仁合屯、东太平屯；永合村永合屯；滚马岭村样子沟屯；驿马村驿马屯； |  |
| 烟筒山镇 | 13 | 新丰村新丰屯；前锋村前锋屯；光明村火烧沟屯；西梨河村西梨河屯；田家村新立屯（2处）；南岗村南岗屯；仙人洞村张家街屯；鸡冠山村鸡东屯；碱草村碱草屯；义青村腰义青屯；东大村西大屯；北安村北安屯； |  |