## Sheet1
附件1
推进旅游业快速发展三年行动计划任务分工表
工作内容 |  | 具体任务分解 | 责任单位 | 协作单位 | 推进年限
一、旅游规划体系工程 | 1、全域规划 | （1）加快推进完成《吉林市昌邑区“十三五”暨全域旅游发展总体规划》。 | 区商务局 | —— | 2017
|  | （2）各县（市）区对接上位规划，启动、编制完成县域旅游发展规划，各相关乡、镇依据完成乡镇发展规划调整、修编工作。 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 区规划局 | 2017
| 2、专项规划 | （1）推进《吉林市昌邑区温泉产业带综合发展规划》等规划尽快完成， | 区规划局 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 2017
|  | （2）完成《吉林市昌邑区中医药健康旅游示范区建设规划》、《吉林市昌邑区做大做强冰雪产业工作方案》编制工作，推动乡村旅游等专项规划编制工作。 | 区商务局 | 区卫计局、区农林局 | 2017
二、重大项目引领工程 | 1、雾凇冰雪项目 | 重点推进雾凇岛景区保护开发建设项目、神农极地海洋冰雪世界项目。 | 区相关直属部门、土城子乡政府、孤店子镇政府。 | 区商务局 | 2017－2019
| 2、自然山水项目 | 推动松花江城区段水上观光项目开发，左家马虎头山景区建设、庙岭山综合酒店旅游景区建设，推进土城子九泉山宗教旅游景区建设，探索推进两家子温泉村暖泉子水库综合旅游度假村的建设。 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 区商务局 | 2017－2019
| 3、休闲养生项目 | 重点推进白桦林家温泉等项目，推进紫御温泉城项目、福郡明珠温泉小镇项目、珑悦温泉养老城项目、鑫嘉源温泉项目等建设进程。推动中医药健康旅游项目建设，重点推进四季祥康大健康产业基地等项目建设。推进雾凇生态采摘基地项目、吉康绿谷棚膜富硒蔬菜产业采摘园项目。 | 区相关直属部门、桦皮厂镇政府、孤店子镇政府、土城子乡政府 | 区商务局、区卫计局 | 2017－2019
| 4、历史文化项目 | 重点推进乌拉民俗文化步行街项目（乌拉影视商业城）、闯关东文化及生态旅游项目建成运营等项目落地。 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 区商务局，区教育文体局 | 2017－2019
三、品牌体系打造工程 | 1、打造“中国雾凇之都”品牌 | （1）加快推进雾凇岛景区建设，政府加大投入，加快区域交通、酒店、民宿等基础设施建设步伐，将雾凇岛景区建设成为雾凇旅游核心景区。 | 区相关直属部门、土城子乡政府 | 区经济局、区商务局 | 2017
|  | （3）提升雾凇冰雪节国际影响力，将中国吉林国际雾凇冰雪节办成国际、商贸、文化、民俗等相融合的具有较大影响力的东北亚综合性冬季盛会。 | 区商务局 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2018
| 2、打造“中国冰雪名城”品牌 | （1）编制《吉林市昌邑区关于做大做强冰雪产业的实施方案》 | 区商务局 | 区教育文体局、经济局 | 2016
|  | （2）全面提升冰雪竞技运动水平，加快冰雪人才培养，推进落实《吉林市冰雪奥运冠军培育计划》。 | 区教育文体局 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2018
|  | （3）积极争创国家级冰雪训练基地、国家冰球训练基地、国家短道速度滑冰青年队训练基地落户吉林体育馆。 | 区教育文体局 | 区发改局、区住建 | 2017
|  | （4）促进赛事形成常态化，积极引进承办国际、国家级冰雪体育大型赛事活动。 | 区教育文体局 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2018
|  | （5）广泛开展群众冰雪健身活动，制定昌邑区全民冰雪运动普及计划、大众冰雪运动等级标准，组织开展“全民冰雪活动季”系列活动。 | 区教育文体局 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 2017
|  | （6）鼓励和引导社会力量利用公园、广场、社区、商圈及乡村休闲场所、度假村、松花江沿岸等建设大众冰雪休闲娱乐设施。 | 区教育文体局 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2018
|  | （7）依托院校资源，推进成立冰雪产业研究发展中心，开发、引领滑冰滑雪市场健康发展。 | 区教育文体局 | 区商务局 | 2017
三、品牌体系打造工程 | 3、打造“中国最美温泉带”品牌 | （1）按照温泉带综合开发规划，加快调整区域内乡、镇发展规划和企业发展规划。 | 桦皮厂镇政府、孤店子镇政府、相关旅游企业 | 区规划局 | 2017
|  | （2）重点推进神农温泉、吉林华润紫御、白桦林家温泉等高品质温泉景区新建、续建项目进程，打造世界一流的“温泉+冰雪”度假区。 | 桦皮厂镇政府、孤店子镇政府、相关旅游企业 | 区商务局 | 2017－2019
|  | （3）推动“温泉+”医疗、康体、农业等相关产业融合发展，重点推进四季祥康养老服务中心大健康产业基地、神农温泉健康百岁村（长吉养老社区）等项目建设。 | 桦皮厂镇政府、孤店子镇政府、相关旅游企业 | 区卫计局、区农林局、区商务局 | 2017
| 4、打造 “天下第一江山” 品牌 | （1）打造符合辖区实际的城区内休闲、慢行系统。 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 |  | 2017－2019
三、品牌体系打造工程 | 5、打造以满族历史文化为核心的历史文化旅游品牌 | （1）推进神农庄园乌拉民俗文化步行街项目，实现民族文化、农耕文化、温泉养生文化与乡村旅游的深度融合发展。 | 区相关直属部门、孤店子镇政府 | 区教育文体局、区农林局 | 2017
|  | （2）提升展馆历史文化旅游价值，拓展满族博物馆、文庙旅游文化功能。 | 区教育文体局 | 区商务局、各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （3）谋划在桦皮厂镇一号陨石降落地建设陨石博物馆，提升“中国顶级陨石博物馆” 品牌。 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 区教育文体局 | 2018－2019
| 6、培育旅游与相关产业融合发展旅游产品 | （1）大力发展乡村旅游，推动曾通村农家乐为代表的乡村旅游经营点、集聚区提档升级，开展省级乡村旅游经营单位、农家乐和乡村旅游示范乡（镇、村）、休闲农业与乡村旅游星级企业评定工作，推动乡村旅游产品升级发展。 | 区相关直属部门、土城子乡政府 | 区农林局、区商务局 | 2017－2019
|  | （2）开发健康养生旅游产品，编制《吉林市昌邑区中医药健康旅游示范区建设总体规划》，按照中医药健康旅游示范区建设标准，推进中医药健康旅游示范区建设。 | 区商务局 | 区卫计局、区农林局、区相关直属部门、各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （3）规划建设工业旅游产品，重点推进哈达湾等老工业遗产保护再利用，规划建设东北工业文化博览馆、工业文化公园开展国家、省级工业旅游示范点申报评定工作。 | 区发改局 区住建局 | 区商务局 | 2018
四、综合服务提升工程 | 1、加快智慧旅游建设 | （1）建设旅游大数据中心。 | 区商务局 | 区政府信息化办 | 2017
|  | （2）推进旅游景区门票“一卡通”优惠政策。 | 区商务局 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 2017
| 2、推动住宿接待水平提升 | 加快推进高中低档星级酒店、快捷酒店、农家乐、民宿、野奢等适合不同人群需求的接待场所建设重点提升世贸万锦、紫光苑等管理服务水平。 | 区商务局 | 区相关直属部门、乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
| 3、完善交通基础设施建设 | （1）构建旅游道路高等级路网，推进A级以上旅游景区、重点景区、乡村旅游点、旅游特色村等交通建设，实现3A级以上景区二级以上公路连接；规划实施吉长高速公路改扩建工程；推进农村公路建设，实现景区道路等级公路连接。 | 区经济局 | 各乡镇政府、街道、开发区、各景区直管单位 | 2017－2019
|  | （2）完善交通服务设施配套，在全市干线公路规划、完善公路服务区建设，长吉北线左家服务区等服务区建设；在我区高速公路、国道、省道、县道设立重要景区标识交通指示牌。 | 区经济局 | 区相关直属部门、各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （3）开通旅游专线和公交车，将优质的旅游景（区）点同城市中心区域连接。重点研究开通途经吉林站西广场、神农温泉冰雪旅游专线。在普通公路治超站、收费站全面对外开放公共卫生间。 | 区经济局 | 区相关直属部门、各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （4）加强交通安全管控，利用北斗卫星监控平台实施客运车辆动态监控；建设出租汽车信息化服务管理系统；规范网络预约出租汽车经营服务行为，保障运营安全和乘客合法权益。 | 区经济局 | 区相关直属部门、各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
| 4、规划建设特色商业步行街 | （1）重点推进东市商贸步行街升级改造，提升步行街商业业态水平，扩大旅游购物知名度和影响力。加快万达吉祥金街建设，形成以满族文化为核心的商业中心。 | 区商务局 | 区相关直属部门、各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （2）以昌邑区内较大超市为载体，推动设置昌邑区地方名特优商品、旅游商品销售专柜；支持大型零售企业设立旅游超市。 | 区商务局 | 区相关直属部门、各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
四、综合服务提升工程 | 5、加快完成游客服务中心和地方名特优商品及旅游商品展示展卖场建设 | （1）启动游客服务中心和地方名特优商品及旅游商品展示展卖场建设步伐，在公共交通枢纽、主要景区、商业中心等旅游者集中场所设立旅游咨询服务中心。 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 区经济局、区商务局 | 2017－2019
| 6、打造地域元素突出的旅游商品 | （1）依托东北三宝、松花湖浪木、乌拉草、乌拉贡品、特色农林工矿产品等地方特色资源开发特色旅游产品，开展昌邑区地方“名特优”商品认证工作。 | 区商务局 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （2）以淘宝馆为平台，集中宣传、推介、展销我市名优特旅游地产品。 | 区商务局 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
| 7、打造吉菜特色美食品牌 | （1）打造体现我区地方特色的餐饮文化品牌，推动满族特色菜系、清真特色菜系、朝鲜族美食、东北农家菜等具有地方民族、民俗特色的餐饮企业，发展成为旅游特色餐饮店，通过中国饮食文化（吉菜）博览会暨吉菜美食节等平台，提高知名度。 | 区商务局 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （2）做好 “吉林市老字号暨吉林市商业品牌评选活动。 | 区商务局 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （3）各县（市）区根据本地实际发展建设特色餐饮一条街。 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 区商务局 | 2017－2019
| 8.推进旅游厕所全域覆盖 | （1）加大政府统筹力度，整合旅游、市政、交通厕所建设资源，按照 “数量充足、干净无味、免费实用、管理有效”总体目标，加快推进旅游景区、乡村旅游单位、商业步行街、休闲广场、交通枢纽等厕所新建、改造工程。 | 区商务局 区经济局 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （2）各昌邑区编制三年旅游厕所建设规划，推进厕所新建、改造工程。 | 区商务局 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 2017
|  | （3）研究推出临街商埠和企事业单位厕所免费向市民、游客开放的相关政策。 | 区商务局 | 区执法局 | 2017
|  | （4）景区（点）等评定，厕所不达标一票否决，A级以上景区全都实现水冲。 | 区商务局 | 各乡镇政府、街道、开发区、各景区直管单位 | 2017
五、旅游宣传营销工程 | 1、确立主打品牌 | 围绕昌邑区曾通雾凇岛、渔楼村鹰猎文化、陨石文化、冰雪温泉带、满族文化、萨满文化、农家乐采摘园品牌。 持续推动“寒来暑往、吉林昌邑恭候您”以及“赏雾凇、戏冰雪、泡温泉、昌邑区天天过大年”等有价值的旅游主题宣传语的宣传推广。 | 区商务局 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
| 2、加强整体宣传 | （1）由宣传和旅游部门牵头，统筹安排、整体策划全区旅游宣传，加大国家级媒体平台、新媒体平台、自媒体平台的宣传广告投放力度； | 区委宣传部 | 区商务局、各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （2）各级文化、体育、旅游、商贸部门更多策划安排国际、国内节庆、论坛、展会、赛事、交流等活动，形成大交流、大合作、大宣传氛围，有效引导旅游客源市场。 | 区商务局 | 区教育文体局、区农林局 | 2017－2019
| 3、推动全民参与 | 进一步加大社会层面的宣传引导力度，树立人人做好城市东道主的理念，养成讲文明、树新风的习惯；鼓励人人都当昌邑区宣传员，引导广大市民运用手机微博、微信和微电影等方式，宣传推介昌邑区；通过举办昌邑区故事会、演讲赛、唱昌邑歌曲、写昌邑文学、出版昌邑作品等方式，将昌邑区名人故事、奇人异事、美丽传说等吉林市文化植根于民间。 | 区委宣传部 | 区教育文体局、区商务局 | 2017－2019
| 4、创新营销渠道 | 运用传统的、现代的各种各样手段，立体式、全方位推介昌邑区旅游资源，营造旅游氛围。建立市、县（市）区“三位一体”的联合宣传营销机制，实现旅游营销的有效覆盖，在火车站、汽车站等旅游接待窗口免费提供旅游宣传品，实施统一的旅游形象宣传；鼓励我区各新闻媒体开办旅游专版、专栏、旅游节目和刊播旅游宣传公益广告；鼓励在重要公共场所设立旅游公益广告。利用互联网技术，新媒体和新平台，微信、微博、微电影等进行全媒体营销。 | 区商务局 | 区教育文体局、区经济局、各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
| 5、开拓旅游市场。 | 加强区域合作与市场一体化，积极开发京津冀、长三角、珠三角旅游市场。拓展东北亚、东南亚、港澳台等入境市场，积极开拓日本、韩国、俄罗斯等邻国会展、养老、时尚运动专项市场，完善英、俄、日、韩等多语种网络营销平台，开展战略性国际合作。 | 区商务局 | —— | 2017－2019
| 6、打造具有代表性和品牌影响力的全域旅游线路 | （1）重点打造四季风光、满族文化、陨石文化、摄影采风、历史文化和中国四大自然奇观、中国四大气象奇观多条旅游精品线路。 | 区商务局 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
|  | （1）打造避暑休闲度假“黄金三角”和赏凇滑雪温泉“白金三角”精品线路，逐步推向全国。 | 区商务局 | 各乡镇政府、街道、开发区 | 2017－2019
六、旅游综合管理工程 | 1、构建党政统筹体制 | 旅游业纳入目标责任考核机制。 | 区人社局 | 区商务局 | 2017
| 2、建立旅游综合协调管理机构 | 成立旅游发展委员会。 | 区相关直属部门、各乡镇政府、街道、开发区 | —— | 2017
| 3、建立旅游综合执法机制 | 启动推广“1+3+N”旅游综合执法模式，推动设立旅游警察、旅游巡回法庭、旅游工商分局及其他联合执法机构， | 区商务局 各乡镇政府、街道、开发区 | 昌邑公安分局 昌邑工商分局 | 2018
| 4、搭建资源整合和资本运营平台 | 成立昌邑区旅游产业集团，搭建旅游投融资平台，建立旅游产业发展基金，深度整合旅游产业资源，统筹开发建设、运营管理。 | 区商务局、相关旅游企业 |  | 2017

## Sheet3
| 三年计划发文单位 | 冰雪方案发文单位
责任单位
| 5县4区政府 | 5县4区政府
1 | 松花湖管委会 | 松花湖管委会
2 | 北大壶管委会 | 北大壶管委会
3 | 市体育局 | 市体育局
4 | 市林业局 | 市林业局
5 | 市发改委 | 市发改委
6 | 市建委 | 市建委
7 | 市人社局 | 市人社局
8 | 市编办 | 市编办
9 | 市国土局 | 市国土局
10 | 市规划局 | 市规划局
11 | 市卫生计生委 | 市卫生计生委
12 | 市文广新局 | 市文广新局
13 | 市商务局 | 市商务局
14 | 市教育局 | 市教育局
15 | 市农委 | 市农委
16 | 市民委 | 市民委
17 | 市交通局 | 市交通局
18 | 市政府信息化办（工信局） | 市政府信息化办（工信局）
19 | 市经合局 | 市经合局
20 | 市执法局、
21 | 市委宣传部
22 |  | 市财政厅
23 |  | 市总工会
24 |  | 市航空办
25 |  | 市科技局
26 |  | 市国资委
27 |  | 市地税局